## Лист1
Приложение № 1
к распоряжению № 161 от 03 августа 2015 г.
План мероприятий («дорожной карты») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
Муниципальное образование городское поселение Игрим
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители
1. Создание условий для привлечения инвестиций в сферу коммунального хозяйства
1.1. | Выявление бесхозяйных объектов коммунального комплекса | постоянно | Храмиков С.А. Щеглова В.С. Безенков А.В.
1.2. | Регистрация в установленном порядке прав собственности на объекты коммунального хозяйства | 15.10.2015 г. | Храмиков С.А. Щеглова В.С. Безенков А.В.
1.3. | Паспортизация объектов коммунального комплекса, находящихся в хозяйственном ведении организации | 15.10.2015 г. | Храмиков С.А. Щеглова В.С. Безенков А.В.
1.4. | Постановка на кадастровый учёт земельных участков, необходимых для передачи в аренду концессионеру | 15.10.2015 г. | Щеглова В.С. Скирда М.В.
1.5. | Определение возможных источников и объемов бюджетной поддержки модернизации коммунальной инфраструктуры за счёт средств концессионера | 01.10.2015 г. | Храмиков С.А. Щеглова В.С.
2. Организация конкурса на заключение концессионного соглашения
2.1. | Определение состава, описания, характеристик, технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения с учётом необходимости выполнения мероприятий по модернизации и реконструкции коммунального комплекса поселения и доступности долгосрочных инвестиционных ресурсов концессионера | 15.10.2015 г. | Безенков А.В.
2.2. | Определение размера и сроков направления средств концедента на софинансирование расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения | 15.10.2015 г. | Безенков А.В.
2.3. | Определение долгосрочных параметров деятельности концессионера | 01.10.2015 г. | Безенков А.В.
2.4. | Согласование с органом регулирования цен (тарифов) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера | 15.10.2015 г. | Безенков А.В.
2.5. | Подготовка конкурсной документации на право заключения концессионного соглашения в соответствии со статьями 22, 23 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" в отношении систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 31.10.2015 г. | Храмиков С.А. Безенков А.В. Щеглова В.С. Сорочук Ю.А.
2.6. | Подготовка постановлений администрации муниципального образования о проведении открытого конкурса на заключение концессионных соглашений в отношении муниципального имущества объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с указанием состава конкурсной комиссии, задания и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера (п.п. 2.3, 2.4. ст 22 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях") | 15.11.2015 г. | Сорочук Ю.А.
2.7. | Проведение конкурсных процедур на право заключения концессионных соглашений на объекты теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | 15.11.2015 г. | Сорочук Ю.А.
2.8. | Заключение концессионных соглашений с победителями конкурсов | 25.12.2015 г. | Храмиков С.А.
2.9. | Передача объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения концессионерам по актам приема-передачи согласно концессионным соглашениям | 30.12.2015 г. | Безенков А.В. Храмиков С.А.