**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ**

**Березовского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от « 25 » марта 2010г. № 42

пгт. Игрим

О мероприятиях по организации безаварийного пропуска льда и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период в 2010 году

В соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 апреля 2006 года №78-п «О территориальной подсистеме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжения Правительства Ханты-Мансий-ского автономного округа – Югры от 27 февраля 2010 года №116-рп «О мероприятиях по организации безаварийного пропуска льда (борьба с заторами), распоряжения исполняющего обязанности главы Березовского района от 17.03.2010 № 160-р, и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период в 2010 году» в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера и снижения размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь:

1. Утвердить План мероприятий, связанных с весенним ледоходом и половодьем в весенне-летний период в 2010 году (прилагается).

2. Председателю Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения Мурашкину А.И.:

2.1. обеспечить согласованность действий и координацию работ, связанных с противопаводковыми мероприятиями;

2.2. принять меры по обеспечению безопасности и информированию населения.

3. Председателю эвакуационной комиссии поселения Котовщиковой Е.В. проверить готовность пунктов временного размещения населения, сил и средств постоянной готовности для оказания медицинской помощи и первичного жизнеобеспечения.

4. Ведущему специалисту администрации городского поселения Игрим по делам ГО и ЧС (Теренину Р.С.):

4.1. Обеспечить своевременное осуществление мероприятий плана с привлечением сил и средств заинтересованных организаций.

4.2. Организовать сбор и обобщение данных о паводковой обстановке по телефонам 3-21-90, 89224764993 с последующим докладом председателю Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения (Мурашкину А.И.);

4.3. Осуществить контроль готовности сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.

5. Начальнику территориального отдела п.Ванзетур -(Томчук Е.В.), старосте д.Анеева - (Руковой Т.М) до 25 марта 2010 года:

- разработать и осуществить мероприятия по обеспечению безопасного пропуска льда и паводковых вод;

- определить и привести в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий и проведение спасательных, аварийно-восстановительных работ;

- информировать население о состоянии водоемов и складывающейся паводковой обстановке, поведении в период вскрытия рек и паводка;

- принять меры к исполнению плана мероприятий, связанных с весенним ледоходом и половодьем в весенне-летний период в 2010 году;

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы поселения - Мурашкина А.И.

Глава поселения Р.Р.Каримов

Приложение к распоряжению администрации городского поселения Игрим

От 25 марта № 42

**План**

мероприятий по организации безаварийного пропуска льда и предупреждению негативных явлений,

связанных с половодьем в весенне-летний период в 2010 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Исполнители | Кто привлекается |
| 1 | Проведение проверок готовности сил и средств поселкового звена территориальной подсистемы РСЧС | до 25.03.2010 | Председатель КЧС и ОПБ поселения | Комиссия ЧС и ОПБ поселения |
| 2 | Проверить соблюдение водоохранных требований на водозаборных площадках и участках рек на 60-80 м выше водозабора с целью недопущения загрязнения воды | до 20.04.2010 | ТО ТУ «Роспотребнадзор»  (по согласованию) | Отдел управления по охране окружающей природной среды  (по согласованию) |
| 3 | Провести санитарную очистку предполагаемых районов затопления | до 20.04.2010 | Администрация поселения | Руководители предприятий и организаций |
| 4 | В населенных пунктах назначить лиц, ответственных за контроль уровня воды, состоянием защитных дамб и сооружений. Информацию об уровне воды передавать в Администрацию городского поселения Игрим ежедневно с 9.00 до 9.30 по телефонам 3-21-90, 89224764993 | до 20.04.2010 | Администрация поселения | Комиссия ЧС и ОПБ поселения,  ГИМС |
| 5 | Регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод (очистка и оборудование дренажей) | с 20.04.2010 | Администрация поселения | Руководители предприятий и организаций |
| 6 | Создать необходимые запасы продовольствия, топлива, лекарств, горюче-смазочных материалов, кормов для скота | до 1.05.2010 | Администрация поселения | Руководители предприятий и организаций |
| 7 | Представить в Администрацию городского поселения Игрим, уточненные сведения о численности населения проживающего в населенных пунктах, попадающих в зоны потенциального затопления, обрушения береговой зоны | до 25.04.2010 | Администрация поселения | Начальник Ванзетурского территориального отдела, староста д.Анеева |
| 8 | Подготовить уточненный расчет эвакуации населения, животных, оборудования, материальных ценностей из районов затопления (п.Ванзетур, д.Анеева) | до 25.04.2010 | Администрация поселения | Начальник Ванзетурского территориального отдела, староста д.Анеева |
| 9 | Обеспечить охрану общественного порядка, материальных средств и имущества в случае эвакуации | постоянно | ПОМ | Администрация поселения |
| 10 | Организовать вывоз материальных средств и имущества из потенциально затапливаемых зон | до 20.04.2010 | Администрация поселения | Руководители предприятий и организаций |
| 11 | Организовать взаимодействие со СМИ по вопросам информирования граждан о прогнозе наводнения и проведение разъяснительной работы по действиям населения в предвидении и ходе половодья (паводка). Разработать тексты сообщений на случай наводнения | до 20.04.2010 | Администрация поселения | Руководители СМИ |