Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении  Игрим на 2014-2019 годы»   за 2018 год

Реализация муниципальной программы осуществлялась на основании постановления администрации городского поселения Игрим от 30.12.2013г. № 84 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении  Игрим на 2014-2019 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 28.11.2014 № 150; от 10.03.2015 № 19; от 04.05.2017 №62; от 23.01.2018 №10).

Ответственный исполнитель программы: Администрация городского поселения Игрим.

Всего средств из бюджета поселения на реализацию программы выделено по состоянию на 31.12.2018 г. – 107,9 тыс.руб., освоено в 2018 году  - 57,9 тыс.руб..

| № п/п | Мероприятия | Исполнение мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. план | 2018 г. факт |
| Цель: Повышение защиты населения и территории городского поселения Игрим от угроз природного и техногенного характера |  |  |  |
| Подпрограмма 1: Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| Задача: Повышение эффективности мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие "Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций" | 57,9 | 57,9 |
| 2 | Резервные средства | 50 | 0 |

Итого целевые показатели выполнены

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент нт критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Ki) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения | 0,25 | средства освоены от 90% до 95% | 6 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | Достигнуты целевые показатели | 10 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий |  |
|  |  |  | более 95% | 10 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5. | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого координатору муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

Рейтинг эффективности программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении  Игрим на 2014-2019 годы»  за 2018 год составил:

| Численное значение рейтинга эффективности (R) в баллах | Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
| R>=6 | эффективная муниципальная программа | Сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |

Оценка эффективности проведена экономической службой администрации городского поселения Игрим .

Заместитель главы поселения

по финансово-экономическим вопросам 				В.А.Ляпустина