Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском поселении Игрим на 2014-2020 годы»  за 2018 год

Реализация муниципальной программы осуществлялась на основании постановления администрации городского поселения Игрим № 87 от 30.12.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы»  с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 28.10.2014 № 119, от 28.11.2014 №153, от 10.03.2015 г. № 22, от 10.02.2017 № 15, от 11.08.2017 №126, от 11.10.2017 №158, от 24.01.2018 №11, от 23.04.2018 №67,от 21.11.2018 №198; от 27.12.2018 №241.

Ответственный исполнитель программы: МКУ «Игримский культурно-досуговый центр».

Всего средств из бюджета поселения на реализацию программы выделено по состоянию на 31.12.2018 г. – 22578,5 тыс.руб., освоено в 2018 году  - 20696,3 тыс.руб..

| № п/п | Наименование муниципальных показателей и (или) индикаторов | Базовое значение целевого показателя и (или) индикатора на начало реализации программы | 2018год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела" |  |  |  |  |
| 1.2. | Доля библиотечного фонда, занесенного в электронные каталоги, от общего библиотечного фонда, имеющегося в традиционных каталогах (%) | 1,3 | 6 | 6 |
| 1.3. | Доля библиотек, модернизированных на основе IT- технологий, от общего количества поселенческих библиотек (%) | 50 | 100 | 100 |
| 1.4. | Количество библиотек, имеющих доступ в Интернет | 2 | 4 | 4 |
| 1.6. | Уровень компьютеризации библиотек (%) | 80 | 100 | 100 |
| 1.7. | Количество сотрудников библиотек, повысивших квалификацию (человек ежегодно) | 1 | 3 | 0 |
| 1.8. | Количество передвижных выставок | 7 | 9 | 9 |
| 1.9. | Количество концертов | 12 | 20 | 18 |
| Подпрограмма 2 "Укрепление единого культурного пространства" |  |  |  |  |
| 2.1. | Число участников художественной самодеятельности, принявших участие в конкурсах и фестивалях различного уровня | 545 | 800 | 800 |
| 2.2. | Количество реализованных культурно-досуговых мероприятий муниципальным культурно-досуговым учреждением (КДУ) | 104 | 120 | 389 |
| 2.3. | Количество зрителей, посетивших мероприятия в области народного творчества и традиционной культуры, организованных МКУ «ИКДЦ» | 25928 | 27500 | 27500 |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела" |  |  |  |  |
| 1.1. | Библиотечный фонд на 1000 жителей (экземпляров) | 2800 | 4000 | 3091 |
| 1.2. | Среднее число посещений библиотек | 2244 | 2600 | 4471 |
| Подпрограмма 2 "Укрепление единого культурного пространства" |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество зрителей | 25928 | 27500 | 27500 |
| 2.2. | Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры поселения (%) | 41 | 61 | 70 |

Итого целевые показатели выполнены

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент нт критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Ki) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения | 0,25 | средства освоены от 90% до 95% | 6 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | Достигнуты целевые показатели | 10 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий |  |
|  |  |  | более 95% | 10 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5. | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого координатору муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

Рейтинг эффективности программы «Развитие культуры в городском поселении Игрим на 2014-2020 годы» за 2018 год составил:

| Численное значение рейтинга эффективности (R) в баллах | Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
| R>=6 | эффективная муниципальная программа | Сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |

Оценка эффективности проведена экономической службой администрации городского поселения Игрим .

Заместитель главы поселения

по финансово-экономическим вопросам 				В.А.Ляпустина