Приложение 2

Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры

городского поселения Игрим

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Итого капвложений в ценах 2015г., тыс.руб. | Объем капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  | 2027 |
|  |  | 1. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проектирование и строительство блочно-модульной котельной на 35 МВт | 85000 |  | 40000 | 45000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проектирование и строительство блочно-модульной котельной на 20 МВт | 80000 |  |  |  | 40000 | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Реконструкция котельной для обеспечения механизированной подачи угля для сжигания (ленточно-скребковый транспортер) | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Проектирование и реконструкция котельной с установкой водогрейного котла 1,5 Гкал/ч КВа с комбиниро-ванной горелкой для сжигания твердого и жидкого топлива взамен существующего на котельной №6 | 700 |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | - Реконструкция котельной №6 п.Ванзетур с устройством системы водоподготовки мощностью не менее 0,8 м3/ч; | 12000 |  |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | - Приобретение, монтаж и наладка оборудования для резервного топлива на котельной №6 п.Ванзетур; | 4000 |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Строительство полузакрытого склада (навес) для твердого топлива (угля) размером 50х50 метров из легковозводимых конструкций в п.Ванзетур | 4500 |  |  |  |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Реконструкция приемной территории на берегу р. Сосьва, где осуществляется разгрузка с барж угля, доставляемого водным путем (бетонирование на берегу площадки размером 30х50 м) в п.Ванзетур; | 4000 |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | - Строительство площадки для складирования шлака в п.Ванзетур; | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Реконструкция и замена старых теплосетей | 250000 | 46000 | 19200 | 14800 | 19000 | 19000 | 25000 | 25000 | 30000 | 17000 | 10500 | 10500 | 14000 |  |  |  |
| 1.11. | - Строительство новых теплосетей | 110000 | 22000 | 10000 | 13000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 5000 | 5000 | 4000 | 6000 |  |  |  |
| 1.11. | Ликвидация старых котельных №1, №2, №3, №5 | 6000 |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 556600 | 68000 | 69200 | 72800 | 68000 | 68000 | 59600 | 40000 | 39000 | 22000 | 15500 | 14500 | 20000 |  |  |  |
| 2. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Реконструкция очистных сооружений (обезжелезивание и обеззараживание) в п.г.т. Игрим; | 1600 |  |  |  |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Модернизация насосной станции в п.г.т. Игрим | 9000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Строительство водопроводной сети в п.г.т. Игрим | 26000 | 3000 | 3000 | 3300 | 2500 | 2000 | 3000 | 2200 | 3500 | 3500 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | - Реконструкция участков магистрально водопроводной сети в п.г.т. Игрим | 20000 | 2300 | 2300 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Строительство водопроводной сети в п. Ванзетур | 3700 | 1300 | 1200 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Строительство водопроводной сети в д. Анеева | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 61000 | 8800 | 8000 | 8200 | 6200 | 5700 | 7100 | 4800 | 6100 | 6100 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция КОС Q=3900 м3/сут, п.г.т. Игрим | 26000 |  |  |  |  |  | 13000 | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Строительство КНС, п.г.т. Игрим | 14500 | 1100 | 4700 | 2500 | 3000 | 1600 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | - Строительство канализационных сетей, п.г.т. Игрим | 403500 | 57500 | 65000 | 66500 | 59600 | 42700 | 34000 | 37700 | 36500 | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Строительство КОС Q=200 м3/сут, п. Ванзетур | 18500 |  |  | 11000 | 7500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Выгреба пластиковые, п. Ванзетур | 7500 |  | 5000 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Строительство канализационных сетей, п. Ванзетур | 30800 | 300 | 5500 | 13700 | 11300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Строительство блочных КОС, д. Анеева | 10000 |  |  |  |  | 6000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Выгреб пластиковый, д. Анеева | 700 |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Строительство канализационных сетей, д. Анеева |  |  |  | 250 | 1250 | 6000 | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 526000 | 58900 | 80200 | 96450 | 83350 | 56300 | 59600 | 50700 | 36500 | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство ЛЭП 110 кВ | 91600 |  |  | 91600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Строительство ЛЭП 10 кВ | 73600 |  |  |  | 73600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Строительство ЛЭП 0,4 кВ | 20000 |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Строительство 34 ТП-10/0,4 кВ | 27000 |  | 27000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Реконструкция 14 ТП-10/0,4 кВ | 7000 |  | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Реконструкция ДЭС в д. Анеева | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Строительство ПС 110/10 кВ «Ванзетур» | 144000 |  |  |  |  | 72000 | 72000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ | 363400 | 200 | 54000 | 91600 | 73600 | 72000 | 72000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Строительство двух газорегуляторных пунктов, расчетной мощностью 500 куб. м/час каждый; | 5000 |  | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Замена газопроводов низкого давления диаметром до 108 мм протяженностью 21,6 км. | 150000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 5000 | 5000 | 10000 |  | 10000 |  |  |
|  | ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ | 155000 | 15000 | 17500 | 15000 | 15000 | 15000 | 17500 | 15000 | 15000 | 5000 | 5000 | 10000 |  |  | 10000 |  |
| 6. ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Строительство полигона ТБО пгт Игрим | 200000 | 100000 | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Закрытие и проведение рекультивации действующей свалки в п.т.г. Игрим | 17000 |  |  | 17000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Строительство полигона ТБО п.Ванзетур | 20000 |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Строительство полигона ТБО д.Анеева | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ТБО | 247000 | 100000 | 110000 | 37000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по г.п. Игрим | 1909000 | 250900 | 338900 | 321050 | 246150 | 217000 | 215800 | 110500 | 96600 | 37100 | 20500 | 24500 |  |  | 30000 |  |

Примечание. Объем капитальных вложений ежегодно пересчитываются в соответствии с действующими ценами.