Приложение № 3

программный документ

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ГОРОДСКОГО поселения ИГРиМ березовского района ханты-мансийского автономного округа-югра на период до 2027 года»

(часть вторая)

Заказчик:

Администрация городского поселения Игрим Березовского района

Ханты - Мансийского автономного округа - Югра.

Исполнитель:

ООО «Норматив»

Основание: Договор № ПКРСКИ-

от 2015г.

Представитель исполнителя:

_________________

М.П.

Игрим

2016 г.

Оглавление

1. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.	3

1.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении.	3

1.2. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении.	6

1.3. Программа инвестиционных проектов в водоотведении.	7

1.4. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.	9

1.5. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении.	11

1.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО.	11

2. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.	13

2.1. Краткое описание форм организации проектов.	13

2.2. Источники и объемы инвестиций по проектам.	16

2.3. Прогноз доступности коммунальных услуг для населения	17

3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.	20

1. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Общая программа инвестиционных проектов включает:

1) программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

2) программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

3) программу инвестиционных проектов в водоотведении;

4) программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

5) программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

6) программу инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО;

1.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении.

Цель планируемых проектов в системе теплоснабжения в городском поселении Игрим заключается в закрытии неэффективных котельных и строительстве новых на замену устаревших, в модернизации отдельных котельных в поселках Игрим и Ванзетур. Мероприятиями предусмотрена реконструкция и частичная замена изношенных теплосетей и строительство новых. Реализация проектов приведет к снижению вредного воздействия на окружающую среду, модернизации системы теплоснабжения городского поселения Игрим и снижению аварийности.

Мероприятие 1: Проектирование и строительство блочно-модульной котельной на 35 МВт.

Ожидаемый эффект: обеспечение качества и надежности работы системы теплоснабжения, достижение целевых показателей развития выработки тепла.

Срок реализации: 2017-2018 гг.

Необходимый объем финансирования: 85 000 тыс. рублей.

Мероприятие 2: Проектирование и строительство блочно-модульной котельной на 20 МВт.

Ожидаемый эффект: обеспечение качества и надежности работы системы теплоснабжения, достижение целевых показателей развития выработки тепла.

Срок реализации: 2019-2020 гг.

Необходимый объем финансирования: 80 000 тыс. рублей.

Мероприятие 3: Реконструкция котельной для обеспечения механизированной подачи угля для сжигания (ленточно-скребковый транспортер).

Ожидаемый эффект: повышение эффективности работы котельной за счет снижения потерь сырья и затрат на оплату труда, снижение воздействия на окружающую среду.

Срок реализации: 2021 г.

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. рублей.

Мероприятие 4: Проектирование и реконструкция котельной с установкой водогрейного котла 1,5 Гкал/ч КВа с комбинированной горелкой для сжигания твердого и жидкого топлива взамен существующего на котельной №6

Ожидаемый эффект: повышение надежности работы системы теплоснабжения поселка Ванзетур.

Срок реализации: 2021 г.

Необходимый объем финансирования: 700 тыс. рублей.

Мероприятие 5: Реконструкция котельной №6 в поселке Ванзетур с устройством  системы водоподготовки мощностью не менее 0,8 м3/ч.

Ожидаемый эффект: повышение надежности работы системы теплоснабжения поселка Ванзетур, затрат на содержание котельной в долгосрочном периоде.

Срок реализации: 2021 г.

Необходимый объем финансирования: 12 000 тыс. рублей.

Мероприятие 6: Приобретение, монтаж и наладка оборудования для резервного топлива на котельной №6 д.Ванзетур.

Ожидаемый эффект: повышение надежности работы системы теплоснабжения поселка Ванзетур.

Срок реализации: 2021 г.

Необходимый объем финансирования: 4 000 тыс. рублей.

Мероприятие 7: Строительство полузакрытого склада (навес) для твердого топлива (угля) размером 50х50 метров из легковозводимых конструкций в д.Ванзетур.

Ожидаемый эффект: снижение потерь сырья, снижение воздействия на окружающую среду.

Срок реализации: 2021 г.

Необходимый объем финансирования: 4 500 тыс. рублей.

Мероприятие 8: Реконструкция приемной территории на берегу р. Сосьва, где осуществляется разгрузка с барж угля, доставляемого водным путем (бетонирование на берегу площадки размером 30х50 м) в д.Ванзетур

Ожидаемый эффект: удешевление разгрузочных работ за счет снижения затрат на оплату труда, снижение потерь сырья, снижение воздействия на окружающую среду.

Срок реализации: 2021 г.

Необходимый объем финансирования: 4 000 тыс. рублей.

Мероприятие 9: Строительство площадки для складирования шлака в д.Ванзетур.

Ожидаемый эффект: снижение воздействия на окружающую среду.

Срок реализации: 2021 г.

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. рублей.

Мероприятие 10: Реконструкция и замена старых теплосетей.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества работы системы теплоснабжения, снижение воздействия на окружающую среду, повышение энергоэффективности сетей теплоснабжения.

Срок реализации: 2016-2027 г.

Необходимый объем финансирования: 250 000 тыс. рублей.

Мероприятие 11: Строительство новых теплосетей.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества работы системы теплоснабжения, подключение новых потребителей к системе теплоснабжения.

Срок реализации: 2016-2027 г.

Необходимый объем финансирования: 110 000 тыс. рублей.

Мероприятие 11: Ликвидация старых котельных № 1,№2,№3,№5.

Ожидаемый эффект: снижение воздействия на окружающую среду, повышение энергоэффективности сетей теплоснабжения.

Срок реализации: 2022  г.

Необходимый объем финансирования: 6 000 тыс. рублей.

Необходимый объем инвестиций в систему теплоснабжения составляет 556 миллионов 600 тысяч рублей. Время реализации инвестиционных проектов: с 2016 по 2027 год.

1.2. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении.

Цель планируемых проектов в системе водоснабжения в городском поселении Игрим заключается в реконструкции очистных сооружений, производящих обезжелезивание и обеззараживание воды, модернизации насосной станции в поселке Игрим, а так же реконструкции старых и строительстве новых участков водопроводной сети во всех трех населенных пунктах городского поселения Игрим. Реализация проектов приведет к улучшению качества водопроводной воды в поселке Игрим и расширению водопроводной сети для увеличения доли населения, имеющей доступ к водопроводной воде.

Мероприятие 1: Реконструкция очистных сооружений (обезжелезивание и обеззараживание) в п.г.т. Игрим.

Ожидаемый эффект: повышение степени чистоты поступающей к потребителям воды.

Срок реализации: 2021-2024 г.

Необходимый объем финансирования: 1 600 тыс. рублей.

Мероприятие 2: Модернизация насосной станции в п.г.т. Игрим.

Ожидаемый эффект: снижение эксплуатационных затрат системы водоснабжения.

Срок реализации: 2016-2021 г.

Необходимый объем финансирования: 9 000 тыс. рублей.

Мероприятие 3: Строительство водопроводной сети в п.г.т. Игрим.

Ожидаемый эффект: снабжение водой осваиваемых и преобразуемых территорий и отдельных территорий, не подключенных к централизованному водоснабжению поселка Игрим.

Срок реализации: 2016-2024 г.

Необходимый объем финансирования: 26 000 тыс. рублей.

Мероприятие 4: Реконструкция участков магистрально водопроводной сети в п.г.т. Игрим.

Ожидаемый эффект: улучшение качества водопроводной воды, повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение аварийности.

Срок реализации: 2021-2024 г.

Необходимый объем финансирования: 20 000 тыс. рублей.

Мероприятие 5: Строительство водопроводной сети в п. Ванзетур.

Ожидаемый эффект: снабжение водой осваиваемых и преобразуемых территорий и отдельных территорий, не подключенных к централизованному водоснабжению поселка Ванзетур.

Срок реализации: 2016-2018 г.

Необходимый объем финансирования: 3 700 тыс. рублей.

Мероприятие 6: Строительство водопроводной сети в д. Анеева.

Ожидаемый эффект: снабжение водой осваиваемых и преобразуемых территорий и отдельных территорий, не подключенных к централизованному водоснабжению деревни Анеева.

Срок реализации: 2016 г.

Необходимый объем финансирования: 700 тыс. рублей.

Необходимый объем инвестиций в систему водоснабжения составляет 61  миллион рублей. Время реализации инвестиционных проектов: с 2016 по 2024 год.

1.3. Программа инвестиционных проектов в водоотведении.

Цель планируемых проектов в системе водоотведения в городском поселении Игрим заключается в реконструкции очистных сооружений в поселке Игрим и строительстве новых в поселке Ванзетур и деревне Анеева, строительстве новой насосной станции в поселке Игрим, а так же строительстве новых канализационных сетей во всех трех населенных пунктах. В поселке Ванзетур и деревне Анеева запланировано строительство пластиковых выгребов. Реализация проектов приведет к повышению надежности работы системы водоотведения и снижению вредного воздействия на окружающую среду, подключению новых пользователей к сети водоотведения.

Мероприятие 1: Реконструкция КОС Q=3900 м3/сут, п.г.т. Игрим.

Ожидаемый эффект: снижение воздействия на окружающую среду, повышение надежности работы системы водоотведения.

Срок реализации: 2021-2022 г.

Необходимый объем финансирования: 2 600 тыс. рублей.

Мероприятие 2: Строительство КНС, п.г.т. Игрим.

Ожидаемый эффект: снижение воздействия на окружающую среду.

Срок реализации: 2016-2021 гг.

Необходимый объем финансирования: 14 500 тыс. рублей.

Мероприятие 3: Строительство канализационных сетей, п.г.т. Игрим.

Ожидаемый эффект: подключение территорий, не подключенных ранее к централизованной системе водоотведения.

Срок реализации: 2016-2024 гг.

Необходимый объем финансирования: 403 500 тыс. рублей.

Мероприятие 4: Строительство КОС Q=200 м3/сут, п. Ванзетур.

Ожидаемый эффект: снижение воздействия на окружающую среду.

Срок реализации: 2018-2019 гг.

Необходимый объем финансирования: 18 500 тыс. рублей.

Мероприятие 5: Выгребы пластиковые, п. Ванзетур.

Ожидаемый эффект: снижение воздействия на окружающую среду.

Срок реализации: 2017-2018 гг.

Необходимый объем финансирования: 7 500 тыс. рублей.

Мероприятие 6: Строительство канализационных сетей, п. Ванзетур.

Ожидаемый эффект: подключение территорий, не подключенных ранее к системе водоотведения в поселке Ванзетур, снижение воздействия на окружающую среду.

Срок реализации: 2016-2019 гг.

Необходимый объем финансирования: 30 800 тыс. рублей.

Мероприятие 5: Строительство блочных КОС, д. Анеева.

Ожидаемый эффект: снижение воздействия на окружающую среду.

Срок реализации: 2020-2021 гг.

Необходимый объем финансирования: 10 000 тыс. рублей.

Мероприятие 6: Выгреб пластиковый, д. Анеева.

Ожидаемый эффект: снижение воздействия на окружающую среду.

Срок реализации: 2019 г.

Необходимый объем финансирования: 700 тыс. рублей.

Мероприятие 7: Строительство канализационных сетей, д. Анеева.

Ожидаемый эффект: подключение территорий, не подключенных ранее к системе водоотведения в деревне Анеева, снижение воздействия на окружающую среду.

Срок реализации: 2019 г.

Необходимый объем финансирования: 700 тыс. рублей.

Необходимый объем инвестиций в систему водоотведения составляет 526 миллионов рублей. Время реализации инвестиционных проектов: с 2016 по 2024 год.

1.4. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.

Цель планируемых проектов в системе электроснабжения в городском поселении Игрим заключается в строительстве новых линий электропередач и 34 трансформаторных подстанций. Подлежит реконструкции 14 старых трансформаторных подстанций и ДЭС в деревне Анеева. Реализация проектов приведет к повышению энергоэффективности и повышению надежности работы системы электроснабжения.

Мероприятие 1: Строительство ЛЭП 110 кВ.

Ожидаемый эффект: снижение потерь на транспортировку электроэнергии.

Срок реализации: 2018 г.

Необходимый объем финансирования: 91 600 тыс. рублей.

Мероприятие 2: Строительство ЛЭП 10 кВ.

Ожидаемый эффект: снижение потерь на транспортировку электроэнергии.

Срок реализации: 2019 г.

Необходимый объем финансирования: 73 600 тыс. рублей.

Мероприятие 3: Строительство ЛЭП 0,4 кВ.

Ожидаемый эффект: подключение новых пользователей к системе электроснабжения.

Срок реализации: 2017 г.

Необходимый объем финансирования: 20 000 тыс. рублей.

Мероприятие 4: Строительство 34 ТП-10/0,4 кВ.

Ожидаемый эффект: снижение потерь на транспортировку электроэнергии, подключение новых пользователей к системе электроснабжения.

Срок реализации: 2017 г.

Необходимый объем финансирования: 27 000 тыс. рублей.

Мероприятие 5: Реконструкция 14 ТП-10/0,4 кВ.

Ожидаемый эффект: снижение потерь на транспортировку электроэнергии, снижение аварийности.

Срок реализации: 2017 г.

Необходимый объем финансирования: 7 000 тыс. рублей.

Мероприятие 6: Реконструкция ДЭС в д. Анеева.

Ожидаемый эффект: увеличение выработки электроэнергии для удовлетворения потребностей жителей деревни Анеева.

Срок реализации: 2016 г.

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. рублей.

Мероприятие 7: Строительство ПС 110/10 кВ «Ванзетур».

Ожидаемый эффект: снижение потерь на транспортировку электроэнергии.

Срок реализации: 2020-2021 г.

Необходимый объем финансирования: 144 000 тыс. рублей.

Необходимый объем инвестиций в систему водоотведения составляет 363 миллиона 400 тысяч рублей. Время реализации инвестиционных проектов: с 2016 по 2021 год.

1.5. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении.

Цель планируемых проектов в системе газоснабжения в городском поселении Игрим заключается в строительстве двух газорегуляторных пунктов и реконструкции газопроводов низкого давления. Реализация проектов приведет к повышению надежности работы системы газоснабжения.

Мероприятие 1: Строительство двух газорегуляторных пунктов, расчетной мощностью 500  куб. м/час каждый.

Ожидаемый эффект: повышение надежности работы системы газоснабжения.

Срок реализации: 2017, 2021 г.

Необходимый объем финансирования: 5 000 тыс. рублей.

Мероприятие 2: Замена газопроводов низкого давления диаметром до 108 мм  протяженностью 21,6 км.

Ожидаемый эффект: повышение надежности работы системы газоснабжения, снижение аварийности.

Срок реализации: 2016 - 2027 г.

Необходимый объем финансирования: 150 000 тыс. рублей.

Необходимый объем инвестиций в систему водоотведения составляет 155 миллионов рублей. Время реализации инвестиционных проектов: с 2016 по 2027 год.

1.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО.

Цель планируемых проектов в системе утилизации твердых бытовых отходов в городском поселении Игрим заключается в строительстве полигонов ТБО в каждом из трех населенных пунктов, а так же в закрытии и рекультивации старой свалки в поселке Игрим. Реализация проектов приведет к снижению воздействия на окружающую среду.

Мероприятие 1: Строительство полигона ТБО при пгт Игрим.

Ожидаемый эффект: снижение воздействия на окружающую среду, создание территории для утилизации и захоронения мусора.

Срок реализации: 2016-2017 гг.

Необходимый объем финансирования: 200 000 тыс. рублей.

Мероприятие 2: Закрытие и проведение рекультивации действующей свалки в п.т.г. Игрим.

Ожидаемый эффект: снижение воздействия на окружающую среду.

Срок реализации: 2018 г.

Необходимый объем финансирования: 17 000 тыс. рублей.

Мероприятие 3: Строительство полигона ТБО при поселке Ванзетур.

Ожидаемый эффект: снижение воздействия на окружающую среду, создание территории для утилизации и захоронения мусора.

Срок реализации: 2018 г.

Необходимый объем финансирования: 20 000 тыс. рублей.

Мероприятие 4: Строительство полигона ТБО при деревне Анеева.

Ожидаемый эффект: снижение воздействия на окружающую среду, создание территории для утилизации и захоронения мусора.

Срок реализации: 2017 г.

Необходимый объем финансирования: 10 000 тыс. рублей.

Необходимый объем инвестиций в систему водоотведения составляет 247 миллионов рублей. Время реализации инвестиционных проектов: с 2016 по 2018 год.

Общий объем инвестиций, необходимый для развития коммунального хозяйства по п.г.т Игрим составляет 1909000 тысяч рублей.

2. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

2.1. Краткое описание форм организации проектов.

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями;

- проекты, выставленные на конкурс, для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) ТБО), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития инженерной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» утверждаются органами государственной власти субъектов РФ по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство РФ.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения.

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03. 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» и утверждена приказом ФСТ от 18.11.2008 № 264-э/5.

2.2. Источники и объемы инвестиций по проектам.

Источники финансирования инвестиций по проектам Программы включают:

1) внебюджетные источники:

- плата (тарифы) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на подключение;

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- привлеченные средства (кредиты);

- средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);

2) бюджетные средства:

- местный бюджет.

Совокупные финансовые потребности для реализации проектов на период реализации Программы составляют 1 909 000 тыс. руб., в том числе по источникам:

- средства из внебюджетных источников – 1 907 091 тыс. руб.;

- средства, вырученные от надбавок к тарифам потребителей – 1 909 тыс. руб.

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год исходя из возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов за счет средств бюджетов всех уровней осуществляется на основании нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа, городского поселения Игрим, утверждающих бюджет.

Объемы необходимых инвестиций по этапам реализации по системам коммунальной инфраструктуры составили:

- Электроснабжение – 363 400 тыс. руб.

- Теплоснабжение – 556 600 тыс. руб.

- Газоснабжение – 155 000 тыс. руб.

- Водоснабжение – 61 000 тыс. руб.

- Водоотведение – 526 000 тыс. руб.

- Утилизация ТБО – 247 000 тыс. руб.

2.3. Прогноз доступности коммунальных услуг для населения

Анализ платежеспособной возможности потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется на основании следующих нормативных документов:

  - Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 г. № 10 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением МО субъектов РФ».

  - Постановление Правительства РФ от 11.02.2005 г. № 70 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из Федерального фонда софинансирования социальных расходов на частичное возмещение  расходов бюджетов субъектов РФ на предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ».

  - Постановление Правительства РФ от 21.12.2011 г. № 1077 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2012 - 2014 годы».

  - Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 г. № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг».

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения городского поселения Игрим на 2013 год базируется на следующих показателях:

1) Среднедушевой доход населения за 2013 г. – 39 360,5 руб. (средняя заработная плата в Ханты-Мансийском автономном округе.)

2) Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в месяц в Ханты-Мансийском автономном округе - 134,9 руб. в месяц;

Установленная величина платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 м2 общей площади жилого фонда городского поселения Игрим.

Предельная величина платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги на 1 м2 общей площади жилья в зависимости от  среднедушевого дохода населения  определяется по следующей формуле:

Д х 22%

П пред. = ----------------  ,

100 х 18 м2

где:

Д – среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 м2– установленный региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;

22%– установленный региональный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе.

При сложившемся на территории городского поселения Игрим среднедушевом доходе населения предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составит 481,07 руб./м2 в месяц.

При сложившемся среднедушевом доходе населения установленная величина платежей граждан за ЖКУ не превышает предельного уровня платежей.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 71,96% ниже федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых.

Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособной возможности населения городского поселения Игрим (установленная величина платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги на 1 м2 общей площади жилого фонда более чем на 60%  ниже предельной величины, рассчитанной исходя из фактического среднедушевого дохода населения).

3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

- наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

- охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

- минимизацию количества показателей (индикаторов);

- наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели Программы рассчитаны в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 48.

Мероприятия Программы определены для достижения следующих целей:

- обеспечение перспективного спроса на коммунальные услуги;

- повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры;

- повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования  являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования  являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь

следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке;

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения;

- обеспечение возможности строительства и ввода в эксплуатацию систем газоснабжения по частям.

Реализация программных мероприятий по системе  захоронения (утилизации) ТБО обеспечит улучшение  экологической обстановки.

В таблице 1.1. приведен перечень целевых показателей Программы с  обоснованием.

Таблица 1.1. Перечень целевых показателей Программы с обоснованием.

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 | 2027 | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Надежность (бесперебойность) снабжения услугами |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Аварийность системы пгт Игрим | ед./км | 0,62 | 0,12 | Аварийность сократится. |
| 1.1.2. | Аварийность системы п. Ванзетур | ед./км | 0,77 | 0,15 | Аварийность сократится. |
| 1.1.3. | Уровень потерь тепловой энергии при транспортировке гп Игрим | % | 8,43 | 5 | Уменьшение потерь тепловой энергии будет связано с регулированием гидравлического режима теплосетей. Как следствие произойдет уменьшение скоростей движения воды в системе и уменьшение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе, что будет способствовать уменьшению потерь тепловой энергии |
| 1.1.4. | Коэффициент потерь гп Игрим | Гкал/км | 106,4 | 70 | Уменьшение коэффициента потерь будет связано с увеличением уровня надежности тепловых сетей за счет перекладки существующих и строительства новых тепловых сетей |
| 1.1.5. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене гп Игрим | % | 29 | 15 | Программой предусмотрена замена всех сетей нуждающихся в замене |
| 2.1. | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Уровень загрузки производственных мощностей пгт Игрим | % | 50 | 60 | Повышение уровня загрузки производственных мощностей будет происходить за счет подключения новых абонентов к системе централизованного теплоснабжения |
| 2.1.2 | Уровень загрузки производственных мощностей п.Ванзетур | % | 62,5 | 70 | Повышение уровня загрузки производственных мощностей будет происходить за счет подключения новых абонентов к системе централизованного теплоснабжения |
| 3.1. | Доступность услуг для потребителей |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге пгт Игрим | % | 90 | 100 | В период с 2015 по 2027 годы все новые потребители будут обеспечены услугой центрального теплоснабжения |
| 3.1.2. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге п. Ванзетур | % | 13,8 | 50 | В период с 2015 по 2027 годы все новые потребители будут обеспечены услугой центрального теплоснабжения |
| - Система водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам пгт. Игрим | % | 0 | 0 | В связи с реконструкцией водопроводных очистных сооружений (обезжелезивание и обеззараживание) планируется, что качество подаваемой воды на 100 % будет соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» |
| 2.1.2. | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам п.Ванзетур | % | 80 | 0 | В связи с вводом в эксплуатацию водопроводных очистных сооружений планируется, что качество подаваемой воды на 100 % будет соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» |
| 2.1.3. | Аварийность системы коммунальной инфраструктуры пгт Игрим | ед./км | 0,13 | 0,07 | В связи с тем, что мероприятиями программы предусмотрена реконструкция порядка 30 % водопроводов поселка, то к 2027 году ожидается снижение аварийности до 0,07 ед./км |
| 2.1.4. | Аварийность системы коммунальной инфраструктуры п Ванзетур | ед./км | 0,67 | 0,2 | В связи с тем, что мероприятиями программы предусмотрена реконструкция порядка 30 % водопроводов поселка, то к 2027 году ожидается снижение аварийности до 0,2 ед./км |
| 2.1.5. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене пгт Игрим | % | 29 | 15 | Программой предусмотрена замена всех сетей нуждающихся в замене |
| 2.1.6. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене п Ванзетур | % | 30 | 15,7 | Программой предусмотрена замена всех сетей нуждающихся в замене |
| 2.1.7. | Потери воды при транспортировке пгт Игрим | % | 33,4% | 21% | В связи с тем, что мероприятиями программы предусмотрена реконструкция порядка 30 % водопроводов поселка, то к 2027 году ожидается снижение потерь воды при транспортировке до 21 % |
| 2.2. | Сбалансированность системы водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Уровень загрузки производственных мощностей пгт Игрим | % | 56,8 | 70 | В связи с подключением новых потребителей планируется, что уровень загрузки производственных мощностей увеличится до 70 % |
| 2.2.2. | Уровень загрузки производственных мощностей п Ванзетур | % | 12,4 | 26 | В связи с подключением новых потребителей планируется, что уровень загрузки производственных мощностей увеличится до 26 % |
| 2.2.3. | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета пгт Игрим | % | 70 | 100 | Мероприятиями Программы предусмотрено обеспечение 100 % потребителей приборами учета |
| 2.3. | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре пгт Игрим | % | 93 | 100 | Мероприятиями Программы предусмотрено строительство водопроводных сетей в районах перспективной застройки, а так же районах с децентрализованным водоснабжением |
| 2.3.2. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре п Ванзетур | % | 20 | 50 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре увеличится |
| 2.4. | Эффективность деятельности |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Удельный расход электроэнергии на подъем и транспортировку воды пгт Игрим | кВт*ч/м3 | 1,2 | 0,83 | В связи с реконструкцией водопроводных очистных сооружений, модернизацией насосной станции, в которых заложено применение энергосберегающих технологий удельный расход электроэнергии на подъем и транспортировку воды снизится до 0,83 % |
| 2.4.2. | Удельный расход электроэнергии на подъем и транспортировку воды п Ванзетур | кВт*ч/м3 | 7 | 3 |  |
| - Система водоотведения |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами и услугами |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 3,4 | 1.0 | В связи с тем, что мероприятиями программы предусмотрена реконструкция порядка 50 % канализационных сетей поселка, то к 2027 году ожидается снижение аварийности до 1,0 ед./км |
| 3.1.2. | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | 100 | 57 | В связи с тем, что мероприятиями программы предусмотрена реконструкция порядка 50 % канализационных сетей поселка, то к 2027 году износ сетей снизится до 57 % |
| 3.1.3. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 48,3 | 10,6 | В связи с тем, что мероприятиями программы предусмотрена реконструкция порядка 50 % канализационных сетей поселка, то к 2027 году удельный вес сетей, нуждающихся в замене снизится до 10,6 % |
| 3.2. | Сбалансированность систем водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Уровень загрузки канализационных насосных станций | % | 15,36 | 23 | В связи с тем, что мероприятиями программы предусмотрено строительство канализационных насосных станций КНС-1,2,4,5 с установкой насосов с частотным регулированием , то к 2027 году уровень загрузки будет распределен более рационально и составит 23 % |
| 3.2.2. | Уровень загрузки канализационных очистных сооружений | % | 100 | 55 | В связи с тем, что мероприятиями программы предусмотрены реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений до 4500 м3/сут., то к 2027 году уровень загрузки снизится до 55 % |
| 3.3. | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 73 | 99 | Мероприятиями Программы предусмотрено строительство канализационных сетей в районах перспективной застройки, то доля потребителей в жилых домах обеспеченных доступом к услуге водоотведения увеличится до 99 % |
| 3.4. | Эффективность деятельности |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт•ч/м3 | 1.6 | 0.38 | В связи с тем, что при проведении строительства КНС будут установлены погружные энергоэффективные насосы, то удельный расход электроэнергии на перекачку стоков снизится до 0,38 кВт•ч/м3 |
| - Система электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Надежность (бесперебойность) снабжения услугами |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Аварийность системы | ед./км | н/д | н/д | Аварийность сократится |
| 4.1.2. | Уровень потерь электрической энергии при транспортировке | % | 12 | 10 | Уменьшение потерь электрической энергии будет связано с реконструкцией воздушных и кабельных линий электроснабжения. Замена проводов марки АС на СИП позволит снизить коммерческие потери ЭЭ |
| 4.1.3. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 70 | 5 | Программой предусмотрена замена всех сетей нуждающихся в замене |
| 4.2. | Доступность услуг для потребителей |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 100 | 100 | В период с 2015 по 2027 годы все новые потребители будут обеспечены услугой централизованного электроснабжения |
| - Система утилизации ТБО |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Коэффициент наполняемости полигона пгт Игрим | % |  | 62,8 | В связи с тем, что мероприятиями программы предусмотрено строительство нового полигона ТБО, то с учетом его ввода в эксплуатацию в 2017 году к 2027 году коэффициент наполняемости полигона составит 62,8 % |
| 5.2.2. | Коэффициент наполняемости полигона п.Ванзетур | % |  | 51,2 | В связи с тем, что мероприятиями программы предусмотрено строительство нового полигона ТБО, то с учетом его ввода в эксплуатацию в 2018 году к 2027 году коэффициент наполняемости полигона составит 51,2 % |
| 5.2.3. | Коэффициент наполняемости полигона д.Анеева | % |  | 51,2 | В связи с тем, что мероприятиями программы предусмотрено строительство нового полигона ТБО, то с учетом его ввода в эксплуатацию в 2017 году к 2027 году коэффициент наполняемости полигона составит 51,2 % |
| 5.2. | Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % |  | 100 | В связи с тем, что мероприятиями программы предусмотрено строительство новыхо полигонов ТБО оборудованных средствами для утилизации и переработки практически все типов ТБО соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям составит 100 % |
| 5.3. | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам инфраструктуры | % | 100 | 100 | Снижения доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге к 2027 году не ожидается |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Аварийность системы | ед/км | < 1 | < 1 | Отсутствию роста аварийности будут способствовать мероприятия Программы по строительству новых сетей газоснабжения |
| 6.1.2. | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | Продолжительность оказания услуг останется без изменений |
| 6.1.3. | Износ сетей газоснабжения | % | 65 | 52,9 | Снижению износа до 52,9 % к 2027 году будут способствовать мероприятия Программы по реконструкции изношенных сетей газоснабжения |