Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения в городском поселении Игрим»

за 2023 год

Реализация муниципальной программы осуществлялась на основании постановления администрации городского поселения Игрим от 21.12.2018 г. № 217 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также обеспечение общественного порядка и профилактики экстремизма, противодействия незаконному обороту и потреблению наркотических средств и психотропных веществ в городском поселении Игрим»

Ответственный исполнитель программы: Администрация городского поселения Игрим

Всего средств из бюджета поселения на реализацию программы выделено по состоянию на 31.12.2023 г. – 260,0 тыс.руб., освоено в 2023 году – 260,0 тыс.руб..

| № п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Целевое значение показателя в 2023 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1.Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Содействие трудоустройству граждан» |  |  |  |  |
| 1.1 | Сокращение численности зарегистрированных безработных граждан | чел | 132 | 142 | 117 |
| 1.2. | Уровень зарегистрированной безработицы в городском поселении Игрим, процент | % | 4,3 | 4,6 | 3,1 |
| 1.3. | Коэффициент напряженности на рынке труда в городском поселении Игрим | Чел/вак | 15 | 14 | 18,7 |

Итого целевые показатели выполнены

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент нт критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Ki) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% | 10 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | Достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой; | 10 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий |  |
|  |  |  | от 80% до 90% | 6 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств их бюджетов других уровней | 10 |
| 5. | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого координатору муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

Рейтинг эффективности программы «Содействие занятости населения в городском поселении Игрим» за 2023 год составил:

| Численное значение рейтинга эффективности (R) в баллах | Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
| R>=6 | эффективная муниципальная программа | Сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |

Оценка эффективности проведена экономической службой администрации городского поселения Игрим.

Заместитель главы 			           	Ю.А.Сорочук