Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского поселения Игрим»

за 2023 год

Реализация муниципальной программы осуществлялась на основании постановления администрации городского поселения Игрим от 26.12.2018 г. № 229 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского поселения Игрим»

Ответственный исполнитель программы: Администрация городского поселения Игрим

Всего средств из бюджета поселения на реализацию программы выделено по состоянию на 31.12.2023 г. – 68351,9 тыс.руб., освоено в 2023 году – 68174,8 тыс.руб.

| № п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Целевое значение показателя в 2023 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1.Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Игрим» |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации городского поселения Игрим и подведомственных ей учреждений | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования от потребности | чел | 10 | 2 | 2 |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию от потребности | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Обеспечение участия в семинарах, совещаниях конференциях, проводимых за пределами гп Игрим | % | 100 | 100 | 100 |

Итого целевые показатели выполнены

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент нт критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Ki) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% | 10 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | Достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой; | 10 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий |  |
|  |  |  | более 95% | 10 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств их бюджетов других уровней | 10 |
| 5. | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого координатору муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

Рейтинг эффективности программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского поселения Игрим» за 2023 год составил:

| Численное значение рейтинга эффективности (R) в баллах | Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
| R>=6 | эффективная муниципальная программа | Сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |

Оценка эффективности проведена экономической службой администрации городского поселения Игрим.

Заместитель главы 			           	Ю.А.Сорочук