Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно - коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы»

за 2015 год

Реализация муниципальной программы осуществлялась на основании постановления администрации городского поселения Игрим № 87 от 30.12.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы» с изменениями, внесенными постановлениями администрации: от 28.10.2014 № 119, от 28.11.2014 №153, от 10.03.2015 №22.

Ответственный исполнитель программы: Администрация городского поселения Игрим

Всего средств из бюджета поселения на реализацию программы выделено по состоянию на 31.12.2015 г. – 22 917,2 тыс.руб., освоено в 2015году  - 21 744,5 тыс.руб..

| № п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Целевое значение показателя в 2015году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1.Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля библиотечного фонда, занесенного в электронные каталоги, от общего библиотечного фонда, имеющегося в традиционных каталогах (%) | % | 1,3 | 5,2 | 7 |
| 1.2. | Доля библиотек, модернизированных на основе IT- технологий, от общего количества поселенческих библиотек (%) | % | 50 | 100 | 100 |
| 1.3. | Кол-во библиотек, имеющих доступ в Интернет | шт. | 4 | 4 | 4 |
|  | II. Подпрограмма «Библиотечное дело» |  |  |  |  |
| 2.1. | Среднее число посещений библиотек | тыс. чел. | 5,7 | 5,8 | 24 |
| 2.2. | Уровень компьютеризации библиотек | % | 80 | 100 | 100 |
| 2.3. | Количество сотрудников библиотек, повысивших квалификацию | чел. ежегодно | 1 | 2 | 2 |
|  | III. Подпрограмма «Музейное дело» |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество выставок | шт. | 6 | 8 | 8 |
| 3.2. | Количество передвижных выставок | шт. | 7 | 9 | 0 |
| 3.3. | Количество концертов | шт. | 12 | 15 | 8 |
|  | IV. Подпрограмма «Народное художественное творчество и традиционная культура» |  |  |  |  |
| 4.1. | Число участников художественной самодеятельности, принявших участие в конкурсах и фестивалях различного уровня | чел. | 545 | 710 | 1200 |
| 4.2. | Количество реализованных культурно-досуговых мероприятий муниципальным культурно-досуговым учреждением | шт. | 104 | 110 | 322 |
| 4.3. | Количество зрителей, посетивших мероприятия в области народного творчества и традиционной культуры, организованных МКУ «ИКДЦ»; | чел. | 34963 | 35450 | 18600 |

Итого целевые показатели выполнены

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент нт критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Ki) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% | 10 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | Достигнуты целевые показатели | 10 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий |  |
|  |  |  | более 95% | 10 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5. | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого координатору муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

Рейтинг эффективности программы «Развитие культуры в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы» за 2015 год составил:

| Численное значение рейтинга эффективности (R) в баллах | Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
| R>=6 | эффективная муниципальная программа | Сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |

Оценка эффективности проведена экономической службой администрации городского поселения Игрим .

Заместитель главы поселения

по финансово-экономическим вопросам 				В.А.Ляпустина