Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Игрим в отдельных сферах жизнедеятельности на 2014-2018 годы» за 2016 год

Реализация муниципальной программы осуществлялась на основании постановления администрации городского поселения Игримот 30.12.2013г. № 78 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Игрим в отдельных сферах жизнедеятельности на 2014-2018 годы»(с изменениями, внесенными постановлениями администрации: от 28.10.2014 № 126, от 28.11.2014 №144, от 03.03.2015 №12)

Ответственный исполнитель программы: Администрация городского поселения Игрим

Соисполнитель муниципальной программы:

- муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр»

- муниципальное казенное учреждение хозяйственно-эксплуатационная служба администрации

Всего средств из бюджета поселения на реализацию программы выделено по состоянию на 31.12.2016 г. – 285,3 тыс.руб., освоено в 2016году  -285,3тыс.руб..

| № п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Целевое значение показателя в 2016 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1.Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. "Профилактика правонарушений." |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение доли уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, % | % |  |  |  |
| 1.2. | Увеличение доли выявленных с участием общественности правонарушений, в общем количестве правонарушений, %. | % | 1 | 1,5 | 1,7 |
| 1.3. | Снижение доли количества совершенных несовершеннолетними преступлений, %. | % | 9,5 | 7 | 7,5 |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение количества подростков и молодежи, принимающих участие в ежегодно проводимых профилактических мероприятиях | % | 72 | 80 | 80 |
|  | Подпрограмма 3. «Профилактика экстремизма» |  |  |  |  |
| 3.1 | Увеличение количества молодежных и образовательных проектов, круглых столов, фестивалей, встреч, направленных на предупреждение фактов националистического или религиозного экстремизма, воспитание культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении чести и национального достоинства граждан, реализованных на территории городского поселения Игрим. | мероп. | 15 | 6 | 7 |
| 3.2 | Увеличение количества учащейся и работающей молодежи и, вовлеченной в организацию мероприятий, направленных на межнациональное единство и дружбу народов, от общего количества учащейся молодежи | % | 20 | 25 | 24 |
| 3.3. | Увеличение количества тематических радио и телепередач, газетных и журнальных рубрик, интернет-проектов, направленных на воспитание культуры межэтнического и межконфессионального общения. | мероп. | 2 | 3 | 3 |
| 3.4. | Увеличение количества проведенных тематических выставок, экспозиций, круглых столов, направленных на развитие межнационациональной интеграции граждан из среды недавних мигрантов в части их адаптации и интеграции в культурное и социальное пространство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. | мероп. | 0 | 2 | 2 |
|  | Подпрограмма 4. «Развитие казачества» |  |  |  |  |
| 4.1. | Увеличение количества совместных мероприятий казачьего общества с органами местного самоуправления. | Мероп. | 3 | 5 | 5 |

Итого целевые показатели выполнены

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент нт критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Ki) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% | 10 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | Достигнуты целевые показатели | 10 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий |  |
|  |  |  | более95% | 10 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5. | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого координатору муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

Рейтинг эффективности программы «Развитие культуры в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы» за 2016 год составил:

| Численное значение рейтинга эффективности (R) в баллах | Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
| R>=6 | эффективная муниципальная программа | Сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |

Оценка эффективности проведена экономической службой администрации городского поселения Игрим .

Заместитель главы поселения

по финансово-экономическим вопросам 				В.А.Ляпустина