Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Содействие занятости населения в городском поселении Игрим на 2014 - 2018 годы» за 2016 год

Реализация муниципальной программы осуществлялась на основании постановления администрации городского поселения Игрим № 85 от 30.12.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие занятости населения в городском поселении Игрим на 2014 - 2018 годы» с изменениями, внесенными постановлениями администрации: от 28.10.2014 № 121, от 28.11.2014 №15, от 10.03.2015 №20.

Ответственный исполнитель программы: Администрация городского поселения Игрим, соисполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Игрим».

Всего средств из бюджета поселения на реализацию программы выделено по состоянию на 31.12.2015 г. – 3466,8 тыс. руб., освоено в 2015году  - 3453,8 тыс. руб..

| Наименование показателей результатов | Базовый показательна начало реализации муниципальной программы (по состоянию на 01.10.2013) | Целевое значение показателя в 2016 году |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |
| Численность зарегистрированных безработных граждан поселения, человек | 95 | 85 | 61 |
| Количество рабочих мест для временных работ | 170 | 127 | 12793 |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |
| Уровень зарегистрированной безработицы, процент | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент напряженности на рынке труда | 0,57 | 0,5 | 0,4 |

| Показатель | Общественные работы | Трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы (ИТПР) | Осужденных к наказаниям в виде исправительных работ, не имеющих основного места работы | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество созданных временных рабочих мест | 72 | 20 | 7 | 28 | 127 |
| количество трудоустроенных граждан на временные рабочие места | 89 | 28 | 14 | 28 | 159 |
| Финансирование программы (средства бюджета округа), руб. |  |  |  |  |  |
| - ассигнования на год | 1879,6 | 1119,9 | 432,7 | 34,5 | 3466,8 |
| - кассовый расход | 1879,5 | 1109,8 | 429,9 | 34,5 | 3453,8 |
| - остаток ассигнований | 0,4 | 10,1 | 2,8 | 0 | 13,0 |

Итого целевые показатели выполнены

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент нт критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Ki) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% | 10 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | Достигнуты целевые показатели | 6 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий |  |
|  |  |  | более 95% | 10 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5. | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого координатору муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

Рейтинг эффективности программы «Содействие занятости населения в городском поселении Игрим на 2014 - 2018 годы» за 2016 год составил:

| Численное значение рейтинга эффективности (R) в баллах | Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
| R>=6 | эффективная муниципальная программа | Сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |

Оценка эффективности проведена экономической службой администрации городского поселения Игрим .

Заместитель главы поселения

по финансово-экономическим вопросам 			В.А.Ляпустина