АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ

Березовского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30» октября 2012                                                                        № 54

пгт.Игрим

О порядке разработки, утверждения

и реализации долгосрочных целевых

программ городского поселения Игрим

В соответствии со статьями 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях единого методологического подхода при разработке и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ:

- Утвердить порядок разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ городского поселения Игрим (приложение 1).

2.       Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Жизнь Югры» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Игрим.

3.     Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года.

4.    Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы по финансово-экономическим вопросам В.А.Ляпустину.

Глава поселения                                                           Р.Р.Каримов

Приложение 1

к постановлению администрации

городского поселения Игрим

от «30»октября 2012  N 54

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ

1. Общие положения

  - Настоящий Порядок разработки, утверждения и реализации  долгосрочных целевых программ городского поселения Игрим (далее - порядок) разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года N 145-ФЗ и устанавливает порядок принятия решений о разработке, утверждении и реализации долгосрочных целевых программ городского поселения Игрим.

  - Долгосрочные целевые программы городского поселения Игрим (далее - целевые программы) разрабатываются на срок более одного года и представляют собой систему взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам мероприятий, направленных на комплексное решение проблем в области экономического, социального, экологического, инвестиционного, инновационного и культурного развития городского поселения Игрим.

Целевые программы должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для городского поселения Игрим проблемах, решение которых относится к компетенции городского поселения.

Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение задач в рамках программы. Деление целевой программы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

Конкретные сроки реализации целевых программ определяются при их разработке в зависимости от планируемых целей и задач, ожидаемых результатов и ресурсного потенциала бюджета городского поселения Игрим и устанавливаются в самих программах.

1.3. Целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению в установленном порядке не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете городского поселения Игрим на очередной финансовый год и плановый период на Совет депутатов.

Целевые программы, предлагаемые к финансированию в текущем году, разрабатываются в соответствии с разделом II настоящего Порядка и должны быть утверждены не позднее 10 дней после внесения соответствующих изменений в решение о бюджете городского поселения Игрим на текущий финансовый год.

1.4. Разработка проекта целевой программы в установленном порядке должна быть завершена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и включать в себя следующие основные этапы:

- принятие решения о разработке проекта целевой программы;

- разработка проекта целевой программы;

- согласование проекта целевой программы;

- экспертиза проекта целевой программы, в том числе независимыми экспертами, в случае необходимости;

- доработка целевой программы в соответствии с экспертными заключениями, в случае необходимости;

- утверждение целевой программы постановлением администрации городского поселения Игрим;

- реализация целевой программы;

- контроль за выполнением целевой программы и эффективностью использования финансовых средств на выполнение целевой программы.

II. Порядок осуществления разработки целевой программы

2.1. Инициаторами разработки целевых программ могут быть Совет депутатов городского поселения Игрим, глава городского поселения Игрим, заместители главы городского поселения Игрим, структурные подразделения администрации городского поселения Игрим.

2.2. Предложение о разработке целевой программы должно содержать:

- правовое обоснование разработки целевой программы, то есть соответствие предлагаемых программных мероприятий полномочиям органов местного самоуправления, установленным действующим законодательством Российской Федерации;

- обоснование соответствия решаемой проблемы приоритетным задачам социально-экономического развития городского поселения Игрим;

- обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом;

- причины возникновения, характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода;

- возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы;

- ориентировочные сроки решения целевой проблемы программно-целевым методом;

- предложения по целям и задачам целевой программы, целевым показателям, позволяющим оценивать ход реализации целевой программы по годам с заключениями;

- предложения по объемам и источникам финансирования целевой программы;

- предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы;

- предложения по разработчикам, координатору и исполнителям мероприятий целевой программы;

- проект распоряжения администрации городского поселения Игрим о разработке целевой программы.

2.3. Предложение о разработке целевой программы направляется главе городского поселения Игрим.

2.4. Решение о разработке целевой программы принимается главой городского поселения Игрим в форме распоряжения администрации городского поселения Игрим с указанием сроков разработки данной программы, наименованием структурного подразделения администрации городского поселения Игрим, ответственного за ее разработку и реализацию (далее - координатор).

III. Разработка целевой программы

3.1. Подготовка проекта целевой программы осуществляется координатором целевой программы самостоятельно, если иное не предусмотрено распоряжением администрации городского поселения Игрим о разработке целевой программы.

3.2. Целевая программа состоит из следующих разделов:

раздел 1 - характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа, обоснование целесообразности и необходимости ее решения программно-целевым методом, правовое обоснование;

раздел 2 - основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации;

раздел 3 - перечень программных мероприятий целевой программы;

раздел 4 - обоснование ресурсного обеспечения целевой программы;

раздел 5 - механизм реализации целевой программы;

раздел 6 - оценка эффективности реализации целевой программы.

Целевая программа должна содержать паспорт целевой программы, заполненный по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку.

3.3. К содержанию разделов целевой программы предъявляются следующие требования:

3.3.1. Первый раздел целевой программы должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития городского поселения Игрим, целесообразности программного решения проблемы. При необходимости данный раздел может включать описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

3.3.2. Второй раздел целевой программы должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием сроков ее реализации.

Цель программы указывается исходя из анализа проблемной ситуации. Цель направлена на полное решение проблемы и должна соответствовать следующим требованиям:

- специфичность (цели должны соответствовать компетенции координатора целевой программы);

- достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

- привязка к временному графику (должны быть установлены срок достижения цели и этапы реализации целевой программы с определением соответствующих целей).

3.3.3. Третий раздел целевой программы содержит перечень (Приложение 2 к настоящему Порядку) и описание основных программных мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач целевой программы и достижения поставленных целей. Описание мероприятий целевой программы должно быть конкретным, исключающим неясность их толкования и уяснения.

Перечень программных мероприятий оформляется в форме таблицы и должен содержать следующую информацию:

- цели и задачи программы;

- наименование мероприятий;

- срок выполнения;

- исполнители;

- финансовые затраты на выполнение программных мероприятий в разрезе источников финансирования;

- получатели бюджетных средств.

Получателями бюджетных средств могут быть главные распорядители средств городского поселения Игрим, бюджетные, автономные или казенные учреждения администрации городского поселения Игрим, заключающие контракты, договора на оказание услуг, выполнение работ. В случаях, если исполнителем мероприятий целевой программы является автономное учреждение - в Перечне мероприятий целевой программы в графе "получатель бюджетных средств" необходимо указывать наименование автономного учреждения.

Перечень программных мероприятий может содержать иную необходимую информацию в соответствии с рекомендациями отраслевых Департаментов ХМАО - Югры.

3.3.4. Четвертый раздел целевой программы содержит обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации всей целевой программы, а также сроки и источники финансирования.

3.3.5. Основные требования к пятому разделу целевой программы изложены в разделе VII "Управление реализацией целевой программы и контроль за ходом ее выполнения" настоящего Порядка.

3.3.6. Шестой раздел целевой программы должен содержать описание эффективности реализации целевой программы. Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации целевой программы, а при необходимости и после ее реализации.

IV. Экспертиза и оценка целевой программы

4.1. Экспертиза проекта целевой программы осуществляется правовым отделом администрации городского поселения Игрим, финансово-экономическим отделом при наличии утвержденного распоряжения администрации городского поселения Игрим о разработке целевой программы.

4.2. Правовой отдел проводит экспертизу в течение 10 дней и дает заключение на предмет:

соответствия проблемы (задачи) нормативным правовым актам, регулирующим отношения, связанные с реформой федеративных и межбюджетных отношений, местного самоуправления, разграничением полномочий и ответственности между уровнями власти, собственных полномочий;

соответствия проекта целевой программы бюджетному законодательству;

соответствия целевой программы установленной структуре.

С проектом целевой программы в обязательном порядке должна быть представлена в финансово-экономический отдел заявка на выделение ассигнований из бюджета городского поселения Игрим для финансирования целевой программы к проекту бюджета городского поселения Игрим на очередной  финансовый год и плановый период (приложение 3 к настоящему Порядку).

4.3. Разработка проекта и утверждение в установленном порядке целевой программы на очередной финансовый год и плановый период должны осуществляться с учетом положений пункта 1.3 настоящего Порядка.

4.4. При внесении изменений в целевые программы координатор программы представляет в финансово-экономический отдел администрации городского поселения Игрим служебную записку с обоснованием необходимости выделения дополнительных бюджетных ассигнований из бюджета городского поселения Игрим и (или) перемещения бюджетных ассигнований в разрезе кодов бюджетной классификации расходов и (или) мероприятий в рамках целевых программ, согласованную с заместителем главы по финансово-экономическим вопросам за 25 календарных дней до дня заседания Совета депутатов городского поселения Игрим.

Внесение изменений в целевую программу осуществляется не позднее 10 дней после внесения соответствующих изменений в решение о бюджете городского поселения Игрим на текущий финансовый год и плановый период.

4.5. Мероприятия целевой программы, предусмотренные в проекте целевой программы, должны быть согласованы исполнителями и координатором целевой программы.

4.6. В случае наличия замечаний и предложений координатор целевой программы производит доработку проекта целевой программы.

Доработанный проект целевой программы повторно направляется в правовой отдел администрации городского поселения Игрим.

Доработанный проект программы повторно направляется на экспертизу в соответствии с пунктом 3.4. и с результатами положительных экспертиз в контрольно-счетную палату и прокуратуру Березовского района.

Положительные результаты экспертиз являются основанием для утверждения программы

4.10. Согласованный проект целевой программы направляется координатором целевой программы главе городского поселения Игрим.

V. Утверждение целевой программы

5.1. Целевая программа утверждается постановлением администрации городского поселения Игрим. К проекту постановления  о целевой программе могут прикладываться другие документы и материалы, необходимые для ее утверждения.

5.2. После утверждения целевой программы и утверждения Советом депутатов решения о бюджете городского поселения Игрим на очередной  финансовый год и плановый период реализация целевых программ осуществляется посредством размещения муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных учреждений на основе муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

VI. Финансирование целевых программ

6.1. Финансирование целевых программ осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Игрим, в том числе за счет средств, переданных из бюджета Березовского района в бюджет городского поселения Игрим в форме субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, а также средств от приносящей доход деятельности.

6.2. Финансирование целевых программ за счет средств бюджета городского поселения Игрим осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

При формировании проекта решения городского поселения Игрим о бюджете на очередной финансовый год и плановый период координатор целевой программы представляет в финансово-экономический отдел заявку на выделение ассигнований из бюджета городского поселения Игрим для финансирования целевой программы, в сроки, установленные постановлением администрации об организации разработки проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

При наличии в целевой программе мероприятий, финансируемых за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов Березовского района, в целевой программе указывается наименование целевых программ Березовского района, в рамках которых разработана целевая программа городского поселения Игрим.

6.3. Ежегодные объемы финансирования целевых программ определяются в соответствии с утвержденным бюджетом городского поселения Игрим на соответствующий финансовый год.

6.4. На основании ежегодной оценки эффективности реализации целевых программ, а также в случае снижения объемов поступления доходов в бюджет городского поселения Игрим в условиях кризисной ситуации в мировой финансовой системе финансово-экономический отдел не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете городского поселения Игрим на очередной финансовый год и плановый период на Совет депутатов городского поселения Игрим вправе подготовить и внести главе администрации городского поселения Игрим предложения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию целевой программы или о досрочном прекращении ее реализации.

VII. Управление реализацией целевой программы

и контроль за ходом ее выполнения

7.1. Реализация целевых программ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с муниципальными правовыми актами городского поселения Игрим.

7.2. Целевая программа реализуется исполнителями, определенными в целевой программе.

Исполнителями мероприятий утвержденной целевой программы могут быть органы администрации, муниципальные учреждения.

7.3. При необходимости координатор целевой программы вносит предложения главе городского поселения Игрим о продлении срока реализации целевой программы, который истекает в текущем году. Срок реализации целевой программы может продлеваться не более чем на один год. При необходимости продления срока реализации целевой программы более чем на один год разрабатывается новая целевая программа, подготовка и утверждение которой осуществляются в порядке, установленном для разработки и реализации целевых программ.

7.4. Координатор целевой программы осуществляет непосредственный контроль за реализацией целевой программы и несет ответственность за эффективность и результативность целевой программы.

7.5. Исполнители целевой программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств бюджета городского поселения Игрим, выделяемых на их реализацию.

7.6. Для обеспечения мониторинга и анализа реализации целевой программы исполнители целевой программы представляют координаторам отчет о ходе реализации долгосрочной целевой программы и использовании финансовых средств (приложение 4 к настоящему Порядку):

1) за I полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

2) за 9 месяцев до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

3) отчет за год до 10 февраля следующего года.

7.7. Координатор (исполнитель) целевой программы:

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения целевой программы;

подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации целевой программы;

организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет информации о ходе и результатах реализации целевой программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов не реже одного раза в год.

По итогам отчетов координаторов (исполнителей) финансово-экономический отдел администрации городского поселения Игрим ежегодно проводит мониторинг, готовит заключение по исполнению целевых программ и при необходимости направляет главе городского поселения Игрим предложения:

1) о смене муниципального заказчика - координатора целевой программы;

2) об изменении форм и методов управления реализацией целевой программы;

3) о приостановлении финансирования целевой программы;

4) о досрочном прекращении реализации целевой программы.

7.8. По целевой программе, срок реализации которой завершается в текущем году, координатор целевой программы представляет в финансово-экономический отдел итоговую информацию о ходе реализации целевой программы и эффективности использования финансовых средств.

Итоговая информация должна включать информацию о результатах реализации целевой программы и подпрограмм за истекший год и за весь период реализации целевой программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

7.9. В случае непредставления координатором целевой программы отчетности (ежеквартально, по итогам года или за весь период реализации) в надлежащей форме и в надлежащие сроки финансово-экономический отдел направляет главе городского поселения Игрим предложения:

о принятии в установленном порядке мер к координатору целевой программы;

о смене координатора целевой программы;

об изменении форм и методов управления реализацией целевой программы;

о досрочном прекращении реализации целевой программы.

7.10. Контроль за выполнением целевых программ осуществляет финансово-экономический отдел администрации городского поселения Игрим.

VIII. Реестр целевых программ

8.1. В целях учета целевых программ формируется реестр долгосрочных целевых программ городского поселения Игрим (далее - реестр целевых программ).

8.2. Формирование и последующее ведение реестра целевых программ осуществляется финансово-экономическим отделом администрации городского поселения Игрим.

8.3. Реестр целевых программ ведется по установленной форме (приложение 5 к настоящему Порядку).

8.4. Основанием для включения целевой программы в реестр целевых программ является ее утверждение в установленном порядке.

8.5. Целевая программа подлежит исключению из реестра целевых программ в случае окончания срока либо досрочного прекращения действия целевой программы.

Приложение 1

к Порядку разработки, утверждения и

реализации  долгосрочных целевых

программ городского поселения Игрим

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы по финансово-

экономическим вопросам администрации

городского поселения Игрим

___________________

"___" _____________ 20__ г.

ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) |  |
| Разработчик программы |  |
| Координатор программы |  |
| Исполнители мероприятий программы |  |
| Цели программы |  |
| Задачи программы |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |
| Перечень подпрограмм |  |
| Объемы и источники финансирования программы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы (показатели социальной, экономической, бюджетной и экологической эффективности) |  |

Приложение 2

к Порядку разработки, утверждения и

реализации  долгосрочных целевых

программ городского поселения Игрим

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ

| N п/п | Мероприятия программы | Исполнитель | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20__ г. | 20__ г. | 20__г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | (наименование мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подразделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | (наименование мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подразделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Цель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: исполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Порядку разработки, утверждения и

реализации  долгосрочных целевых

программ городского поселения Игрим

ЗАЯВКА

на уточнение бюджетных ассигнований, выделенных из бюджета городского поселения Игрим для финансирования

долгосрочной целевой программы в очередном  финансовом году и плановом периоде

Наименование долгосрочной целевой программы городского поселения Игрим

Координатор долгосрочной целевой программы городского поселения Игрим

| Ведомство | Раздел, подраз- дел | Целевая статья | Вид расходов | Наименование разделов, мероприятий программы | Получатели денежных средств | 20 __год |  |  | 20 __год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Утверждено | Уточнено | Уточнение | Утверждено | Уточнено | Уточнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Приложение 4

к Порядку разработки, утверждения и

реализации  долгосрочных целевых

программ городского поселения Игрим

ОТЧЕТ

о ходе реализации долгосрочной целевой программы городского поселения Игрим

и использовании финансовых средств бюджета

за __________________________ 20___ г.

(отчетный период)

Наименование долгосрочной целевой программы городского поселения Игрим

Координатор долгосрочной целевой программы   городского поселения Игрим

тыс. руб.

| N п.п. | Наименование мероприятий | Источники и объемы финансирования, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено программой |  |  |  | Фактически профинансировано |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | средства окружного бюджета | средства феде- рального бюджета | средства от приносящей доход деятельности | средства местного бюджета | средства окружного бюджета | средства феде- рального бюджета | средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Приложение 5

к Порядку разработки, утверждения и

реализации  долгосрочных целевых

программ городского поселения Игрим

РЕЕСТР

долгосрочных целевых программ городского поселения Игрим

| наименование программы в разрезе мероприятий | Объем финансирования программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата и номер НПА | координатор программы | получатель денежных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 20__ год |  |  |  |  | 20__год |  |  |  |  | 20__год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | местный бюджет | районный бюджет | окружной бюджет | Предприним-ая деятельность | всего | местный бюджет | районный бюджет | окружной бюджет | Предприн-ая деятельность | всего | местный бюджет | районный бюджет | окружной бюджет | Предприн-ая деятельность |  |  |  |

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ

Березовского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30» октября 2012                                                                                 № 53

пгт.Игрим

О порядке разработки, утверждения

и реализации ведомственных целевых

программ городского поселения Игрим

В соответствии со статьями 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях единого методологического подхода при разработке и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ:

- Утвердить порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского поселения Игрим (приложение 1).

2.       Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Жизнь Югры» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Игрим.

3.     Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года.

4.    Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы по финансово-экономическим вопросам В.А.Ляпустину.

Глава поселения                                                           Р.Р.Каримов

Приложение 1

к постановлению администрации

городского поселения Игрим

от «30» октября 2012  N 53

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ

I. Общие положения

  - Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского поселения Игрим (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года N 145-ФЗ, в целях единого методологического подхода, унификации способов и принципов формирования ведомственных целевых программ (далее - ведомственные программы), и направлен на повышение результативности бюджетных расходов.

  - В настоящем порядке используются понятия и термины, применяемые в следующих значениях:

- главный распорядитель средств бюджета городского поселения Игрим - структурное подразделение администрации городского поселения Игрим, имеющее право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными получателями бюджетных средств;

- ведомственная целевая программа (далее - программа) - утвержденный (планируемый к утверждению) главным распорядителем средств бюджета городского поселения Игрим комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), направленных на решение тактической задачи, соответствующей полномочиям и функциям, возложенным на главного распорядителя средств бюджета городского поселения Игрим.

1.3. Финансирование программы осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя средств бюджета городского поселения Игрим в текущем финансовом году и плановом периоде.

II. Разработка программы

2.1. Программы базируются на системе целей, задач и показателей деятельности главного распорядителя средств бюджета городского поселения Игрим.

2.2. Решение о разработке программы принимается распоряжением администрации городского поселения Игрим.

2.3. Программы разрабатываются в виде единого документа на срок до трех лет.

Программы должны включать менее крупные по объему и не требующие длительных сроков реализации проекты и объединять расходы, ориентированные на предоставление услуг.

2.4. Программа содержит:

2.4.1. Паспорт Программы по форме согласно приложению 1 настоящего порядка;

2.4.2. Характеристику проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне, обоснование необходимости программного решения проблемы с участием главного распорядителя средств бюджета городского поселения Игрим  и средств бюджета поселения;

2.4.3. Основные цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевые показатели;

2.4.4. Перечень и описание программных мероприятий (приложение 2 к настоящему порядку), включая состав мероприятий (дробление крупных мероприятий на более мелкие), информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств) и сроках реализации каждого мероприятия. Мероприятия программы должны быть конкретными, исключающими неясность толкования и направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке, и соответствовать целям (задачам) программы. Использование в описании мероприятий специальных терминов, не имеющих широкого распространения, не допускается;

2.4.5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы (приложение 3 к настоящему порядку) с описанием социальных, экономических и экологических последствий реализации программы. Описание включает показатели, которые (с учетом индивидуальности и специфики программ) необходимы для анализа и оценки:

-     конкретных результатов выполнения программы по годам;

- использования средств, направляемых на реализацию мероприятий программы;

-    эффективности реализации программных мероприятий;

2.4.6. Механизм реализации программы включает порядок организационного взаимодействия между участниками различных уровней, порядок отбора исполнителей мероприятий программы, привлечения внебюджетных средств, оценку внешних условий и рисков для реализации программы;

2.5. Программы не содержат подпрограммы, их мероприятия не могут дублировать мероприятия долгосрочных целевых программ.

2.6. Набор количественно измеримых показателей ожидаемых результатов для программы формируется главным распорядителем средств бюджета городского поселения Игрим, осуществляющим разработку программы.

Перечень показателей ожидаемых результатов согласовывается с финансово-экономическим отделом администрации городского поселения Игрим при экспертизе программы главного распорядителя средств бюджета городского поселения Игрим.

III. Формирование и утверждение программы

3.1. Программы утверждаются постановлением администрации городского поселения Игрим.

3.2. Главный распорядитель средств бюджета городского поселения Игрим в соответствии с настоящим порядком:

-    разрабатывает проект программы;

- одновременно представляет проект программы на экспертизу в финансово-экономический отделом администрации городского поселения Игрим

- обеспечивает реализацию программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий локальные правовые акты, необходимые для выполнения программы;

- подготавливает ежегодно информацию о ходе реализации программы;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию программы и контроль за ходом программных мероприятий.

3.3. Финансово-экономический отдел администрации городского поселения Игрим проводит экспертизу проекта программы по следующим направлениям:

- соответствие проблемы (задачи) нормативным правовым актам, регулирующим отношения, связанные с реформой федеративных и межбюджетных отношений, местного самоуправления, разграничением доходов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации;

- соответствие программы установленной структуре;

- соответствие программных мероприятий поставленным целям;

- соответствие сроков и этапов реализации задачам программы;

- эффективность механизма реализации, управления и контроля исполнения программы;

- наличие показателей ожидаемых результатов реализации программы;

- отсутствие в программе мероприятий, содержащихся в действующих долгосрочных целевых программах городского поселения Игрим.

3.4. Результаты экспертизы проекта программы направляются главному распорядителю средств бюджета городского поселения Игрим, отвечающему за разработку программы.

3.5. На основании результатов проведенной экспертизы дается заключение:

- проект программы рекомендуется к утверждению;

- проект программы возвращается на доработку;

- проект программы отклоняется.

3.6. По результатам проведения экспертизы проекта программы главный распорядитель средств бюджета городского поселения Игрим обеспечивает ее доработку в соответствии с полученными замечаниями и предложениями. Положительные результаты экспертиз являются основанием для утверждения программы.

3.7. Объем средств, выделяемых на реализацию программ, определяется в зависимости от обоснованности и результативности программ, их соответствия приоритетам экономического развития городского поселения Игрим.

IV. Реализация и контроль за ходом выполнения программы

4.1. Программа реализуется соответствующим главным распорядителем средств бюджета городского поселения Игрим и ориентируется на результаты и качество управления бюджетными ресурсами.

4.2. Реализация программы ранее 1 января очередного финансового года не допускается.

4.3. Главный распорядитель средств бюджета несет ответственность за решение задачи путем реализации программы и достижение утвержденных значений целевых показателей.

4.4. Внесение изменений в действующую программу, в том числе включение в нее новых мероприятий и их утверждение, осуществляется в соответствии с настоящим порядком.

4.5. При необходимости внесения изменений в программу главный распорядитель средств бюджета городского поселения Игрим подготавливает соответствующее обоснование, включающее данные о результатах ее реализации за отчетный период и подтверждение актуальности нерешенных проблем.

4.6. В случае несоответствия ведомственной целевой программы определенным настоящим Порядком критериям (признакам) финансово-экономический отдел администрации городского поселения Игрим вправе вносить предложения о ее преобразовании в долгосрочную целевую программу  городского поселения Игрим либо о ее досрочном прекращении.

4.7. Контроль за ходом реализации программы осуществляется главным распорядителем средств бюджета поселения.

4.8. Отчеты о выполнении Программ, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются главным распорядителем средств бюджета городского поселения Игрим в финансово-экономический отдел администрации городского поселения Игрим ежегодно, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

Отчеты о выполнении программ содержат:

- информацию по объему финансирования мероприятий программы (приложение 4 к настоящему порядку);

- оценку результативности реализации программы (приложение 5 к настоящему порядку). Оценка представляет собой сопоставление плановых показателей результатов и фактически достигнутых результатов. Оценка результативности осуществляется по годам в течение всего срока реализации Программы, а при необходимости - и после ее реализации;

- меры по повышению эффективности их реализации.

По программе, срок которой завершился, помимо отчета о выполнении программы за истекший год главным распорядителем средств бюджета городского поселения Игрим подготавливается итоговая информация за весь период реализации, включая описание выполненных и невыполненных мероприятий, уровень решения поставленных задач, степень достижения запланированных целевых показателей

Приложение 1

к Порядку разработки, утверждения и

реализации  ведомственных целевых

программ городского поселения Игрим

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование главного распорядителя средств бюджета |  |
| --- | --- |
| Наименование программы |  |
| Цели и задачи |  |
| Показатели результативности |  |
| Характеристика программных мероприятий |  |
| Сроки реализации |  |
| Объемы и источники финансирования |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности |  |

Приложение 2

к Порядку разработки, утверждения и

реализации  ведомственных целевых

программ городского поселения Игрим

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Мероприятия программы | Источники финанси- рования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  | Срок выпол- нения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в 201_ году | в 201_ году | в 201_ году |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Приложение 3

к Порядку разработки, утверждения и

реализации  ведомственных целевых

программ городского поселения Игрим

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование показателей результатов | Единица изме- рения | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателей по годам |  |  | Целевое значение показателей на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 201__ г. | 201__ г. | 201__г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение 4

к Порядку разработки, утверждения и

реализации  ведомственных целевых

программ городского поселения Игрим

ИНФОРМАЦИЯ

ПО ОБЪЕМУ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено утвержденной программой | фактически профинанси ровано за отчетный период | отклонение, тыс. рублей | отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Приложение 5

к Порядку разработки, утверждения и

реализации  ведомственных целевых

программ городского поселения Игрим

Оценка

результативности реализации программы за 20__ год

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Предусмотрено по программе |  | Выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на весь период реализации | на отчетный год | с начала реализации программы | за отчетный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |