АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ

Березовского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «26» декабря 2018 г.									№ 225

пгт. Игрим

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского поселения Игрим»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05 октября 2018 года № 346-п , муниципальной программой «Развитие жилищной сферы в Березовском районе», утвержденной постановлением администрации Березовского района №1052 от 21.11.2018г., постановлением администрации городского поселения Игрим от 23.10.2013г. №46 «Об утверждении порядков разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ городского поселения Игрим, порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Игрим (с изменениями, внесенными постановлением администрации от 01.11.2018 №185):

- Утвердить муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского поселения Игрим» (далее Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать утратившими силу постановления администрации городского поселения Игрим:

- от 29.12.2015г. №140 «О муниципальной программе городского поселения Игрим «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского поселения Игрим в 2016-2020 годах»;

- от 10.05.2017г. №66 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим от 29.12.2015 № 140 «О муниципальной программе городского поселения Игрим «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского поселения Игрим в 2016-2020 годах»;

- от 11.10.2017г. №160 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим от 29.12.2015 № 140 «О муниципальной программе городского поселения Игрим «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского поселения Игрим в 2016-2020 годах»;

- от 30.01.2018г. №25 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим от 29.12.2015 № 140 «О муниципальной программе городского поселения Игрим «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского поселения Игрим в 2016-2020 годах» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации: от 10.05.2017 № 66; от 11.10.2017 №160)».

- Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Игрим в сети Интернет.

- Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

- Контроль за выполнением мероприятий программы возложить на заместителя главы по социальным вопросам Котовщикову Е.В.

- И.о. Главы поселения							С. А. Храмиков

Приложение

к постановлению администрации городского поселения Игрим

от «26» декабря 2018 года № 225

Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского поселения Игрим»

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского поселения Игрим». |
| --- | --- |
| Правовое обоснование для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Жилищный кодекс Российской Федерации; Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 N 57-оз "О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05 октября 2018 года № 346-п Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в Березовском районе», утвержденная Постановлением администрации Березовского района №1052 от 21.11.2018 года |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского поселения Игрим |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУ хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Игрим. |
| Цели муниципальной программы | Создание условий и механизмов для сокращения количества аварийного жилищного фонда, обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. |
| Задачи муниципальной программы | Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Ликвидация аварийного жилищного фонда – снос жилых домов. Признание многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу. |
| Целевые показатели программы (показатели социально-экономической эффективности) | 1. Количество снесенного аварийного и непригодного жилищного фонда с 2 ед. в 2019 г., до 12 домов всего за период реализации программы; 2. Количество признанных жилых домов аварийными 17 домов за период реализации программы. 3. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях с 9 % до 12,0 %. |
| Сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации: 2019 - 2025 годы |
| Перечень подпрограмм | - |
| Финансовое обеспечение, в том числе с распределением средств по источникам финансирования, по годам реализации муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019-2025 годах составит 500,0 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 500,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0тыс. руб.; 2021 год – 000 тыс. руб.; 2022 год – 000 тыс. руб.; 2023 год – 000 тыс. руб.; 2024 год – 000 тыс.руб |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния жилищной сферы

- городского поселения Игрим

На 01.01.2018 года многоквартирный жилищный фонд городского поселения Игрим (далее – жилищный фонд) составляет 177 тыс. кв. метров, доля непригодного и аварийного жилищного фонда составляет 25 % или 46 тыс. кв. метров. В 2017 году был снесен 16-ти квартирный жилой дом по ул.Спортивной, 9, пострадавший от пожара, в 2018 году был снесен 16-ти квартирный жилой дом по ул.Мира,26. В домах по ул.Сухарева,14, Мира, 27 , признанных аварийными проведено частичное отключение (подъездов) от коммунальных систем теплоснабжения, водоснабжения, энергоснабжения.

Сохраняется высокая потребность в жилых помещениях, предоставляемых по социальному найму. Период ожидания в очереди на получение такого жилья составляет более 10 лет. На 1 января 2018 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма состояло 189 семей (489 граждан), из них 49 семей (110 граждан) поставлены на учет до 1 марта 2005 года.

На 01.01.2018 года были признаны аварийными 8 жилых многоквартирных домов, за 10 месяцев 2018 года признано аварийными еще 4 многоквартирных жилых дома и ранее признано непригодными для проживания – 88 жилых домов. В аварийном жилом фонде проживает 182 человека, площадь аварийного фонда составляет 4,45 тыс.кв.м. В непригодном жилом фонде проживает 1730 человек и площадь непригодного – составляет 41,4 тыс. кв.м

Существенной проблемой остается несоответствие структуры спроса на жилье семей со средними и умеренными доходами (то есть доходами ниже средних, но не позволяющих гражданам быть отнесенными к категории малоимущих) и предложения жилья в среднем и нижнем ценовых сегментах, что не позволяет обеспечить доступность приобретения жилья для основной части граждан.

Однако, несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство с использованием рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей со средними и высокими доходами.

Анализ современного состояния жилищной сферы показывает, что:

реально преимуществами рынка жилья для улучшения жилищных условий пока может воспользоваться лишь незначительная часть семей с наиболее высокими доходами;

практически вне рамок государственной жилищной политики остались группы населения, доходы которых не позволяют им улучшать жилищные условия на рынке, особенно те из них, которые нуждаются в предоставлении социального жилья;

рынок жилищного строительства отличается высокой степенью зависимости от административных органов, низким уровнем развития конкуренции.

После расселения жилых домов остро встает проблема финансирования сноса данных домов, находящихся в казне муниципального образования.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели муниципальной программы:

Создание условий и механизмов для сокращения количества аварийного жилищного фонда, обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Задачи муниципальной программы:

Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Ликвидация аварийного жилищного фонда – снос жилых домов.

Признание многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу.

Показатели муниципальной программы: Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях с 9% до 12,0 %.

- Раздел 3. Перечень программных мероприятий

- муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы предусматривают:

3.1. Ликвидацию аварийного жилищного фонда - снос многоквартирных жилых домов по адресам: ул.Сухарева, д.14, ул. Мира,д.27, ул.Культурная,д.23, ул.Мира,д.30, ул.Центральная, д.17 в п.Ванзетур, а также переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (далее - аварийные дома). Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде и являющихся нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, производится за счет жилых помещений, переданных из муниципальной собственности Березовского района в собственность городскому поселению Игрим, а также, в соответствии с муниципальной программой «Развитие жилищной сферы в Березовском районе», утвержденной Постановлением администрации Березовского района №1052 от 21.11.2018 года.

3.2. Признание многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденным постановлением Правительства РФ №47-п от 28.01.2006 года. В первоочередном порядке планируется признание аварийными жилых домов по адресам: ул. Спортивная, д.12, ул. Пушкина, д.6, ул.Н.Кухаря, д.13, ул. Водников, д.7 , ул.Спортивная, д.11, т.к. указанные жилые дома практически расселены по ранее действовавшей программе, утвержденной Законом Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 ноября 2005 г. N 103-оз "О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005 - 2015 годы",  подпрограмме "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания". Для признания жилых помещений многоквартирного дома непригодными и жилого дома аварийным, в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», необходимо заключение специализированной организации (экспертизы), проводящей обследование технического состояния конструкций жилого дома. Изготовление экспертизы осуществляется за счет средств собственников жилых помещений.

- Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы

- Механизм реализации муниципальной программы включает:

- - разработку и принятие нормативных правовых актов городского поселения Игрим, необходимых для ее выполнения;

- - обеспечение управления муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

- - заключение соглашений (договоров) с органами власти Березовского района, организациями, учреждениями, общественными объединениями о взаимодействии в целях совместной реализации муниципальной программы на территории городского поселения Игрим;

- - заключение муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых администрацией района с поставщиками, исполнителями, в рамках Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг»;

- - ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы;

- - информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании программных мероприятий, в том числе о механизмах реализации отдельных мероприятий муниципальной программы;

- - предоставление отчета о выполнении муниципальной программы в состав итогов социально-экономического прогноза городского поселения Игрим.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация городского поселения Игрим. Полномочия ответственного исполнителя осуществляет отдел по учету, распределению жилья и социальным вопросам под руководством заместителя главы по социальным вопросам.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач муниципальной программы;

- предоставляет по запросу администрации Березовского района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

- запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы администрации Березовского района.

Соисполнители муниципальной программы:

- принимают меры для полного и качественного выполнения мероприятий муниципальной программы;

- участвуют в разработке предложений по внесению изменений в муниципальную программу;

- представляют ответственному исполнителю отчет необходимую информацию для подготовки ответов на запросы администрации Березовского района;

- несут ответственность за эффективное и целевое использование средств;

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета в установленные ответственным исполнителем сроки;

- представляют ответственному исполнителю информацию об исполнении обязательств по заключенным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

В рамках программы предусматривается:

Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными, обеспечение жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на условиях социального найма, путем предоставления жилых помещений, переданных в муниципальную собственность городскому поселению Игрим. Ликвидация аварийного жилищного фонда – снос жилых домов, признание жилых домов аварийными и подлежащими сносу.

- Переселение граждан осуществляется в соответствии с Приложением 3 «Порядок переселения граждан из аварийного и непригодного жилищного фонда на условиях социального найма» к муниципальной программе.

- Приложение 1

к муниципальной программе

«Обеспечение доступным и комфортным

жильем жителей городского поселения Игрим»

Целевые показатели и индикаторы муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| 1.1. | Количество снесенного аварийного и непригодного жилищного фонда, ед. | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 1.2. | Количество признанных жилых домов аварийными, ед. | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| 1.3 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях с 9 % до 12,0 %. | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |

- Приложение 2

к муниципальной программе

«Обеспечение доступным и комфортным

жильем жителей городского поселения Игрим

в 2019-2025 годах»

Перечень мероприятий муниципальной программы городского поселения Игрим

| № | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с целевыми показателями) | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Создание условий и механизмов для сокращения количества аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Ликвидация аварийного жилищного фонда – снос жилых домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снос многоквартирных жилых домов по адресам: ул.Сухарева, д.14, ул. Мира,д.27 | Администрация городского поселения Игрим/МКУ ХЭС | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе софинансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городского поселения Игрим | 400 |  | 400 | 0 | - | - | - | - | - |
| Задача. Признание многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Изготовление заключений специализированной организации, проводящей обследование технического состояния конструкций жилого дома. | Администрация городского поселения Игрим | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе софинансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городского поселения Игрим | 100 |  | 100 |  | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО по программе |  | ВСЕГО | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городского поселения Игрим | 500 |  | 500 |  | - | - | - | - | - |

- Приложение 3

к муниципальной программе

«Обеспечение доступным и комфортным

жильем жителей городского поселения Игрим

в 2019-2025 годах»

- Порядок ликвидации аварийного

- жилищного фонда и Порядок предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда на условиях договора социального найма при переселении из аварийного фонда.

- 1. Настоящий Порядок устанавливает механизм ликвидации аварийных домов.

- 2. В рамках реализации мероприятия аварийными домами признаются дома, в которых расположены жилые помещения муниципального жилищного фонда, а также жилые помещения, находящиеся в собственности граждан (в многоквартирных жилых домах), признанные в установленном законодательством порядке аварийными и подлежащие сносу.

- 3. Настоящий порядок не распространяется на жилые дома, не являющиеся муниципальной собственностью, находящиеся в частной собственности, а также жилые дома, находящиеся в собственности юридических лиц.

- 4. Из числа домов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, формируются реестры расселения и сноса аварийных жилых домов на территории Березовского района, в разрезе поселений.

- 5. Реестр сноса аварийных домов формируются исходя из даты признания таковыми.

- 6. Реестр формируется администрацией городского поселения Игрим, сводный реестр утверждается главой Березовского района. Внесение изменений в реестр допускается в случаях:

- - в случае увеличения (уменьшения) финансирования;

- - сноса многоквартирного жилого дома;

- - вступившего в силу решения суда об отнесении жилого дома к расселению и сносу в первоочередном порядке;

- - ликвидации жилого дома вследствие пожара, чрезвычайных ситуаций.

- Под чрезвычайной ситуацией понимается ситуация, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые повлекли за собой значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

- 7. Расселение и снос аварийных домов производится в соответствии с утвержденным реестром.

- 8. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления жилых помещений и способы организации работы с участниками мероприятия.

- 9. Настоящий Порядок реализации предусматривает:

- 9.1. Обеспечение жилыми помещениями граждан проживающих в аварийных жилых домах на условиях социального найма;

- 9.2. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

- 10. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных домах на условиях социального найма:

- 10.1. Участниками мероприятия являются граждане Российской Федерации, проживающие в аварийных домах муниципального жилищного фонда на условиях социального найма. Жилые помещения участникам мероприятия, проживающим по договору социального найма, предоставляются администрацией городского поселения Игрим.

- При предоставлении участнику(ам) мероприятия, являющемуся(имся) собственником(ами) жилого помещения в аварийном доме жилого помещения по договору социального найма во внеочередном порядке либо в порядке очередности, собственник(и) может безвозмездно передать в муниципальную собственность жилое помещение, принадлежащее ему либо членам его семьи. В случае принятия гражданином(ами) решения не передавать муниципальному образованию жилое помещение, находящееся у него либо членов его семьи в собственности, во внеочередном порядке гражданину предоставляется жилое помещение в соответствии с частью 7 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации.

- 10.2. Участнику мероприятия, проживающему в аварийном доме муниципального жилищного фонда на условиях договора социального найма, предоставляется другое жилое помещение, равнозначное по общей площади и количеству комнат, ранее занимаемому жилому помещению.

- Если в силу конструктивных особенностей ранее занимаемого жилого помещения, предоставить жилое помещение, равнозначное по общей площади жилому помещению, в аварийном доме не представляется возможным с соблюдением прав указанных граждан, то взамен предоставляется жилое помещение большей площадью, но количеством комнат не более, чем в ранее занимаемом жилом помещении.

- По соглашению сторон участнику мероприятия может быть предоставлено жилое помещение меньшей площади ранее занимаемого помещения.

- 10.3. Переселение участников мероприятия осуществляется в соответствии со статьями 14, 86, 87, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, а потому иные обстоятельства (указанные в части 5 статьи 57, части 1 статьи 58 Жилищного кодекса Российской Федерации) при переселении граждан не учитываются.

- Участники мероприятия, переселенные в рамках реализации программы, сохраняют право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на условиях договора социального найма, если отсутствуют основания для снятия их с учета нуждающихся в получении жилого помещения в соответствии со ст. 56 Жилищного кодекса Российской Федерации.

- 10.4. При предоставлении участникам мероприятия других жилых помещений не подлежат удовлетворению следующие требования:

- - о предоставлении жилого помещения в определенной квартире, на определенном этаже, в определенном доме;

- - о предоставлении жилого помещения большего по размерам, чем предусмотрено жилищным законодательством;

- - о предоставлении раздельного жилья (двух и более жилых помещений) членам семьи с целью их расселения.

- Все разногласия между сторонами решаются путем переговоров. При недостижении соглашения сторон вопросы решаются в судебном порядке.

- 10.5. Снос расселенных жилых домов осуществляет администрация городского поселения Игрим.

- 5. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных домах, находящихся в собственности граждан.

- 5.1. Участникам мероприятия, являющимся собственниками жилых помещений в аварийных домах, жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в городском поселении Игрим, исходя из даты постановки на учет, в соответствии с требованиями ст.51 ЖК РФ. Полный пакет документов рассматривается на жилищной комиссии администрации городского поселения Игрим в соответствии с административным регламентом муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда».

- 5.2. Остальные собственники жилых помещений в аварийных домах расселяются в рамках районной программы «Развитие жилищной сферы в Березовском районе», утвержденной Постановлением администрации Березовского района №1052 от 21.11.2018 года.