## Лист1
Приложение № 1 к Постановлению
№ 52 от «27» марта 2018 г.
Согласовано: директор Департамента развития ЖКК автономного округа _____________________Чепайкин А.П. ___________________2010 г. | [5 empty] | Утверждаю Глава МО ____________________Ф.И.О. "___"______________2010 г. | Утверждаю: Глава Берёзовского района ___________________ "_____" ______________2010г.
Начальник Управления по ЖКХ
Администрации Березовского района | [6 empty] | И.о. главы городского поселения Игим
_______________________ А.В. Яковлев | [6 empty] | _______________________ С.А. Храмиков
"_____" _________________ 2018 г. | [6 empty] | "_____" _________________ 2018 г.
МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке жилищно - коммунального хозяйства
к работе в осенне-зимний период 2018 - 2019 г.г.
Муниципальное образование городское поселение Игрим
№ п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество котельных/ котлов | Финансовые средства ( тыс.руб. ) |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О.
|  |  |  | Бюджет автономного округа | Бюджет района и поселения | Средства предприятий | Всего
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Теплоснабжение
1.1 | Подготовка котельных и котельного оборудования Всего: | ед. | 7/33 |  |  | 4000 | 4000 | 2-3 кв.
В том числе:
| Котельная 1 |  | 1/6
| Котельная 2 |  | 1/9 | [5 empty] | Змановский Д.Ф.
| Котельная 3 |  | 1/4 | [5 empty] | Валиева Г.А.
| Котельная 4 |  | 1/3 | [5 empty] | Колмакова М.М.
| Котельная 5 |  | 1/6 | [5 empty] | Филиппов А.Г.
| Котельная 9 |  | 1/2
| Котельная 6 (п. Ванзетур) |  | 1/3
1.2 | Подготовка сетей теплоснабжения | км. в 2-х трубном исчислении | 74.113 |  |  | 2000 | 2000 | 2-3 кв.
Всего:
| В том числе по населённым пунктам: | [7 empty] | Змановский Д.Ф.
| Игрим |  | 68.535 | [5 empty] | Дяченко В.А.
| Ванзетур |  | 5.578
1.3 | Замена ветхих тепловых сетей | км.
Всего:
в том числе:
( магистральных )
( квартальных )
1.4 | Подготовка ЦТП и ИТП | ед.
2 | Водоснабжение и канализация
2.1 | Подготовка ВОС | ед | 1 |  |  | 850 | 850 | 2-3 кв. | Ерко Г.В. Цапков В.В.
2.2 | Подготовка КОС | ед | 1 |  |  | 550 | 550 |  | Ерко Г.В. Николаев А.П.
2.3 | Подготовка сетей водоснабжения Всего: | км | 123.178 |  |  | 1300 | 1300 | 2-3 кв.
| В том числе по населённым пунктам: | [7 empty] | Ерко Г.В.
| Игрим |  | 120 | [5 empty] | Цапков В.В.
| Ванзетур |  | 3.178 | [5 empty] | Семяшкин М.В.
2.4 | Замена ветхих сетей водоснабжения Всего: | км
В том числе:
( магистральных )
( квартальных )
2.5 | Подготовка сетей водоотведения Всего: | км | 105.4 |  |  | 1200 | 1200 | 2-3 кв. | Ерко Г.В. Николаев А.П.
В том числе по населённым пунктам:
3. | Газоснабжение
3.1 | Подготовка газопроводов Всего: | км | 54.95 |  |  |  |  | 2-3 кв. | Милосердов Е.С.
В том числе по населённым пунктам:
| пгт. Игрим |  | 54.95
3.2 | Реконструкция газопроводов Всего: | км
| В том числе: | км
высокого давления
среднего давления
низкого давления
3.3 | Подготовка ГРС, ГРП и прочие. | ед. | 8 |  |  |  |  | 2-3 кв. | Милосердов Е.С.
4 | Жилищный фонд
4.1 | Подготовка жилого фонда | ед/ тыс.м2 | 234 / 172,5 |  |  | 7500 | 7500 | 2-3 кв. | Блажных Н.М. Семяшкин М.В.
( плановый текущий ремонт )
Всего:
| В том числе по населённым пунктам: | [6 empty] | 2-3 кв.
| пгт. Игрим |  | 223 / 170,5
| п. Ванзетур |  | 11 / 2,0
4.2 | Капитальный ремонт Всего: | ед/ тыс.м2 | 6 / 4,82 |  |  |  |  | 2-4 кв.
В том числе по населённым пунктам:
5 | Электроснабжение
5.1 | Подготовка сетей электроснабжения / ТП Всего: | км/ед | 218,26 / 57 |  |  |  |  | май - октябрь 2018 г. | Кирпач С.Д.
В том числе по населённым пунктам:
| пгт. Игрим |  | 202,76 / 50
| п. Ванзетур |  | 10,5 / 7
| д. Анеева |  | 5,0 / 0
5.2 | Кап.ремонт, реконструкция сетей, ( ТП ) Всего: | км ( ед ) | 3,5 / 3 |  |  |  |  | май - октябрь 2018 г. | Кирпач С.Д.
| В том числе по населённым пунктам: | км ( ед ) | 3,5 / 3
пгт. Игрим
5.3 | Подготовка электростанций Всего: | ед. | 2 |  |  |  |  | 2-3 кв. | Гриб С.В.
5.4 | В том числе по населённым пунктам: | ед. | [6 empty] | Гриб С.В.
| д.Анеева |  | 2
6. | Финансовые средства, направленные на приобретение котельно-печного топлива для котельных и ГСМ | тыс.руб | 780 тн.+ГСМ |  |  | 9015.32 | 9015.32
7. | Финансовые средствадля формирования аварийно запаса материально технических ресурсов | тыс.руб |  |  |  | 5962 | 5962
8. | Финансовые средства для подготовки ЖКХ к ОЗП 2018 - 2019 г.г. ВСЕГО: | тыс.руб |  |  |  | 32377.32 | 32377.32
Исп. Начальник отдела по земельному
и муниципальному хозяйству |  |  |  | Щеглова В.С
тел. (34674) 3-20-50
Исп. Начальник отдела по земельному и муниципальному хозяйству Щеглова Виктория Сергеевна тел. (34674) 3-10-70