## 2017 -2019 с учетом изменений
Приложение № 1 к постановлению_________________________________
II. Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Строительный контроль | Проектные работы | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ
[11 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фасада с утеплением | ремонт фундамента
[5 empty] | электроснабжение | теплоснабжение | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение | газоснабжение
|  | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | тип | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2020 год
Березовский район
1 | пгт. Игрим, ул. Астраханцева, д. 32 | 282064.63 |  | 282064.63
2 | пгт. Игрим, ул. Кооперативная, д. 30 | 238818.19 |  | 238818.19
3 | пгт. Игрим, ул. Кооперативная, д. 33Б | 233439.84 |  | 233439.84
4 | пгт. Игрим, ул. Культурная, д. 30 | 250122.75 |  | 250122.75
5 | пгт. Игрим, ул. Мира, д. 18 | 36638.85 |  | 36638.85
6 | пгт. Игрим, ул. Мира, д. 23 | 343344.53 |  | 343344.53
7 | пгт. Игрим, ул. Пушкина, д. 8 | 202792.25 |  | 202792.25
8 | пгт. Игрим, ул. Пушкина, д. 9 | 165079.76 |  | 165079.76
9 | пгт. Игрим, ул. Строителей, д. 16 | 218575.06 |  | 218575.06
Итого по Березовскому району |  | 1970875.86 | 0 | 1970875.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022 год
Березовский район
1 | пгт. Игрим, ул. Кооперативная, д. 27 | 3850839.22 | 80681.38 |  | 346809.77 |  |  |  | 572740.21 |  |  |  | скатная | 2850607.86
2 | пгт. Игрим, ул. Кооперативная, д. 30 | 4878577.96 | 102214.18 |  | 351434.54 | 1536308.05 | [6 empty] | скатная | 2888621.19
3 | пгт. Игрим, ул. Кооперативная, д. 33Б | 4768709.02 | 99912.25 |  | 343519.99 | 1501709.33 | [6 empty] | скатная | 2823567.45
4 | пгт. Игрим, ул. Культурная, д. 30 | 5109507.55 | 107052.54 |  |  | 1535432.66 |  |  | 580047.1 |  |  |  | скатная | 2886975.25
5 | пгт. Игрим, ул. Мира, д. 18 | 748458.44 | 15681.43 |  | 732777.01
6 | пгт. Игрим, ул. Мира, д. 23 | 7013842.12 | 146951.46 |  | 450509.42 | 1969417.27 |  |  | 743995.36 |  |  |  | скатная | 3702968.61
7 | пгт. Игрим, ул. Пушкина, д. 8 | 4142639.99 | 86795.08 |  |  | 1784854.56 | [6 empty] | скатная | 2270990.35
8 | пгт. Игрим, ул. Пушкина, д. 9 | 3372249.39 | 70654.14 |  | 358109.46 | [7 empty] | скатная | 2943485.79
9 | пгт. Игрим, ул. Строителей, д. 16 | 4465051.23 | 93550.12 |  |  | 1517758.13 | [6 empty] | скатная | 2853742.98
Итого по Березовскому району |  | 38349874.92 | 803492.58 | 0 | 2583160.19 | 9845480 | 0 | 0 | 1896782.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23220959.48 | 0 | 0 | 0 | 0
20

## Примечания
№ п/п | Искл (-) /вкл(+) | Год | МО | Адрес | Стоимость капремонта, всего | Примечания
1 | + | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Шевченко, д. 22 | 1363111.39 | ТС по отопительному перенесено с 2018 года
2 | + | 2019 | Сургут | проезд. Взлетный, д. 4/1* | 2711354.44 | спецсчет, работы выполнили ранее
3 | + | 2019 | Сургут | ул. Федорова, д. 65* | 3794134.44 | спецсчет, работы выполнили ранее
4 | + | 2019 | Березовский район | п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 65 | 212547.28 | Перенос по невозможности с 2018, Приказ № 112 КР
5 | + | 2019 | Березовский район | п. Светлый, ул. Набережная, д. 67 | 212547.28 | Перенос по невозможности с 2018, Приказ № 113 КР
6 | + | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Березовская, д. 12 | 728511.66 | Перенос по погоде (33/01-сд-2171 от 13.12.2018)
7 | + | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Мира, д. 107Б | 772411.53 | Перенос по погоде (33/01-сд-2171 от 13.12.2018)
8 | + | 2019 | Нефтеюганск | мкр. 2-й, д. 1а | 7183377.42 | Перенос по погоде (33/01-сд-2112 от 05.11.2018)
9 | + | 2019 | Нефтеюганск | мкр. 2-й, д. 6 | 15445476.32 | Перенос по погоде (33/01-сд-2112 от 05.11.2018)
10 | + | 2019 | Нефтеюганск | мкр. 2-й, д. 7 | 6867360.87 | Перенос по погоде (33/01-сд-2112 от 05.11.2018)
11 | + | 2019 | Нефтеюганск | мкр. 3-й, д. 5 | 2698427.09 | Перенос по погоде (33/01-сд-2112 от 05.11.2018)
12 | - | 2019 | Нижневартовский район | п. Ваховск, ул. Зеленая, д. 10 | 709460.29 | МКД исключили из Программы по превышению совокупной стоимости КР над предельной (33/01-вх-16280 от 27.11.2018)
13 | + | 2019 | Сургут | ул. Югорская, д. 5 | 17674543.89 | включили дополнительно на более ранний (лифты)
14 | - | 2019 | Сургутский район | пгт. Белый Яр, ул. Симонова, д. 2 | 4091885.52 | МКД исключили из Программы по износу
15 | - | 2019 | Сургутский район | пгт. Белый Яр, ул. Симонова, д. 9 | 1207568.84 | МКД исключили из Программы по износу
16 | - | 2019 | Сургутский район | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 29 | 3549861.33 | МКД исключили из Программы по износу
17 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Красногвардейская, д. 6 | 4314775.34 | МКД исключили из Программы по износу
18 | - | 2019 | Сургутский район | с. Угут, ул. Молодежная, д. 16 | 2999300.73 | МКД исключили из Программы, как аварийный
19 | - | 2019 | Сургутский район | с. Угут, ул. Молодежная, д. 20 | 3080106.64 | МКД исключили из Программы, как аварийный
20 | - | 2019 | Сургутский район | с. Угут, ул. Советская, д. 3 | 1694862.59 | МКД исключили из Программы, как аварийный
21 | - | 2019 | Сургутский район | с. Угут, ул. Советская, д. 7 | 1240923.43 | МКД исключили из Программы, как аварийный
22 | + | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 190 | 927808.03 | ТС по отопительному перенесено с 2018 года
23 | - | 2019 | Сургутский район | г. Лянтор, мкр. 7-й, д. 51 | 3717416.04 | МКД искл, как аврийный | ДОП с ИП Волосниковым
24 | + | 2019 | Лангепас | ул. Комсомольская, д. 13 | 2998386.51 | МКД перенесен на более ранний с 2038 года.
25 | - | 2018 | Нефтеюганск | мкр. 14-й, д. 33 | 3055967.32 | МКД перенесен на более поздний (2020) по решению ОСС СпецСчет
26 | + | 2018 | Сургут | ул. Мелик-Карамова, д. 24* | 254383.79 | спецсчет, работы выполнили
27 | + | 2017 | Сургут | ул. 30 лет Победы, д. 56/1 | 3270333.42 | спецсчет, работы выполнили
28 | + | 2017 | Сургут | ул. Маяковского, д. 24* | 2928370 | спецсчет, работы выполнили
29 | - | 2018 | Нефтеюганский район | с. Чеускино, ул. Новая, д. 7 | 1805914.59 | МКД искл, по износу (работы уже опалчены)
30 | - | 2019 | Нефтеюганский район | с. Чеускино, ул. Центральная, д. 16 | 1657178.51 | МКД искл, по износу (ПИР уже оплачены)
31 | + | 2019 | Нефтеюганск | мкр. 8-й, д. 13 | 38707321.34 | Работы перенесены с 2018 по невозможности и погодным условиям
32 | + | 2019 | Нефтеюганск | мкр. 8-й, д. 20 | 12009307.83 | Работы перенесены с 2018 по невозможности и погодным условиям
33 | + | 2019 | Радужный | мкр. 3-й, д. 11 | 1618355.61 | Работы перенесены с 2018 по расторжению
34 | + | 2019 | Радужный | мкр. 3-й, д. 13 | 1630439.08 | Работы перенесены с 2018 по расторжению
35 | + | 2019 | Радужный | мкр. 3-й, д. 8 | 1309539.46 | Работы перенесены с 2018 по расторжению
36 | + | 2019 | Нижневартвоск | ул. Гагарина, д. 9 | 2042800 | Включен фасад по дефектовке (письмо ДепЖКХ о включении 33/01-Вх-15618 от 20.11.2018)
37 | + | 2019 | Мегион | ул. Ленина, д. 10 | 780000 | ПИР на крышу и ут.фасада (Решение ОСС+реш.Комиссии)
38 | - | 2018 | Нижневартовск | ул. Таежная, д. 31 | 77810.65 | Были исключены из ДПКР при предыдущей актуализации от 30.11.2018
39 | - | 2018 | Нижневартовск | ул. Таежная, д. 31а | 148841.61 | Были исключены из ДПКР при предыдущей актуализации от 30.11.2018
40 | - | 2019 | Советский район | г. Советский, ул. Калинина, д. 1 | 442893.9 | Пересели газ на более поздний по протоколу комиссии УНКР (не вышел срок эксплуатации и есть заключени газовой службы)
41 | - | 2017 | Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 90 | 114067.35 | МКД исключен из ДПКР (износ)
42 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 90 | 2434631.95 | МКД исключен из ДПКР (износ)
43 | - | 2018 | Сургут | ул. Озерная, д. 10 | 32077.96 | МКД исключен из ДПКР (снос)
44 | - | 2018 | Сургутский район | г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 46 | 1165788.79 | МКД исключен из ДПКР (4-квартирный)
45 | - | 2017 | Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 33а | 418589.58 | МКД исключен из ДПКР (4-квартирный)
46 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Свободы, д. 45 | 1053990.88 | МКД исключен из ДПКР (4-квартирный)
47 | - | 2018 | Советский район | пгт. Коммунистический, ул. Медиков, д. 5 | 1640097.68 | МКД исключен из ДПКР (4-квартирный)
48 | - | 2017 | Советский район | пгт. Пионерский, ул. Ленина, д. 7, корп. а | 44401.17 | МКД исключен из ДПКР (4-квартирный)
49 | - | 2018 | Советский район | пгт. Пионерский, ул. Ленина, д. 7, корп. а | 849798.89 | МКД исключен из ДПКР (4-квартирный)
50 | - | 2017 | Сургутский район | пгт. Федоровский, ул. Озерная, д. 1 | 754453.2 | МКД исключен из ДПКР (4-квартирный)
51 | - | 2018 | Нефтеюганский район | с. Чеускино, ул. Новая, д. 14 | 778139.83 | МКД исключен из ДПКР (4-квартирный)
52 | + | 2019 | Сургутский район | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 18 | 808829.21 | На более ранний по протоколу ОСС и комиссии
53 | + | 2019 | Сургутский район | пгт. Белый Яр, ул. Некрасова, д. 2 | 14893015.29 | Расширение перечня работ (утепление фасада)
54 | - | 2018 | Ханты-Мансийский район | п. Горноправдинск, ул. Киевская, д. 25 | 1566050.05 | Исключен из ДПКР по износу
55 | - | 2019 | Ханты-Мансийский район | п. Горноправдинск, ул. Киевская, д. 25 | 2908368.6 | Исключен из ДПКР по износу
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
331
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
360
360
360
360
| + | 2019 | Березовский район | п. Светлый, ул. Набережная, д. 15 | 162337.64 | Дополнительные работы

## Лист1 (hidden)
II. Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Проектные работы | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ
[10 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента
|  |  |  | электроснабжение | теплоснабжение | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение | газоснабжение
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб.
186 | пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 7 | 6346662.57 | 317333.13 | 701587.49 | 3451870.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.8 | 1875871.0868 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 9 | 6646378.14 | 332318.91 | 734719.34 | 3614882.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.2 | 1964457.4544 | 0 | 0 | 0 | 0